## M0
类别 | 检查点 | 结果
Release&Project Management | RM完成本版本的项目看板创建
PTL完成本项目的看板创建
需求已完成录入
参与版本的相关人员到位
Documentation
Security | PTL完成本项目“已知漏洞”页面创建
PTL完成本项目创建已知漏洞对应issue
安全WG更新安全标准/里程碑检查点，确定版本使用的安全工具
Integration and Testing
Development

## M1
类别 | 检查点 | 结果
Release&Project Management
Architecture | 完成需求架构设计评审，包括High Level设计/模块API设计等
完成需求分解
各项目组完成模块API定义
Documentation | 提供文档计划（安装指南/配置指南/用户指南。。。）
Security | 架构WG按照STRIDE威胁建模方法进行安全需求分析/设计并输出对应文档
安全WG提供设计和编码阶段检查项，为测试例设计提供建议
PTL确认当前版本安全编码标准和安全工具
Integration and Testing | 完成需求澄清
提供集成测试计划
Development

## M2
类别 | 检查点 | 结果
Release&Project Management
Architecture
Documentation | 完成计划的所有文档写作
Security | PTL确认已解决CI/CD安全工具报告的所有代码安全问题
PTL确认完成基于代码安全标准的代码检视
PTL确认已关闭所有漏洞issue
测试组基于STRIDE威胁建模分析文档和检查项完成测试例设计和编码
Integration and Testing | 实验室环境已准备好进行版本测试
完成所有集成测试用例设计
Development | 完成所有计划的需求开发
所有新开发代码都有自动化测试用例

## RC
类别 | 检查点 | 结果
Release&Project Management
Architecture
Documentation
Security | 测试组完成安全测试
PTL确认关闭所有安全问题
PTL确认完成创建“已解决问题”和“已知漏洞”页面
Integration and Testing | 所有集成测试用例通过
质量达标，无阻塞性及严重性遗留问题
Development

## End
类别 | 检查点 | 结果
Release&Project Management
Architecture
Documentation | 所有资料文档完整可用
Security
Integration and Testing | 所有测试活动完整，测试通过。
无阻塞性及严重性问题遗留
Development