## Sheet1
需求名称 | 描述 | Story | 描述 | 工作量（KLOC） | 优先级 | 责任人 | 进展 | 备注
【MEP】 Provide DNS configuration capabilities |  | Analysis DNS Capabilities and give the selection suggestions |  | 1 | 高 | libu | 8-31：已完成的第一轮Review，正在修改代码。
|  | Add support for Mp1 and Mm5 interface in mep |  |  | 高 | libu
|  | DNS server implementation |  |  | 高 | libu
|  | MECM to support Mm2, Mm3 and portal configurations. |  |  | 中 | Gaurav
|  | Mep-agent to query and activate the DNS record on startup |  |  | 高 | libu
|  | Deployment integration of dns-server and LB |  |  | 高 | 彭育
【Network】EdgeGallery support k8s based network isolation solution / 支持基于K8S的网络隔离方案 |  | Network isolation CNI analysis |  | 1 | 高 | Satish | 8-31：完成代码开发，待Review代码
|  | Support service expose by multiple interface |  | 0.5 | 高 | Swarup | 8-31：完成代码开发，待Review代码
界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、API使用指导、拓扑图展示等 | AppStore、Developer、MECM平台界面中表格、图标样式优化，增加拓扑展示，优化流程展示（例如开发者平台中沙箱流程，AppStore中测试流程），API使用指导等 | 【DEV】沙箱流程优化 | 优化测试沙箱流程，增加引导性说明文字以及步骤引导 | 0.8 | 中
|  | 【DEV】api使用指导 | 新增API使用指导，将横向tab切换成左侧树状结构，展示使用说明以及swagger调试功能 | 1 | 高 | 邹玲莉 | 8-31：本周三完成界面呈现 8-24：完成低保真设计
|  | 【MECM】外部系统显示优化 | 外部注册系统显示优化，将列表展示切换成模块化展示 | 1 | 中
|  | 【MECM】node节点优化 | 将node节点列表和mep列表合并模块化展示，以及查看applcm、mep、node详情界面 | 1 | 中
【AppStore/MECM】EdgeGallery生态能力优化 | 增加依赖项部署的能力，当应用需要依赖其他已开放给EdgeGallery的应用时，需要预先部署依赖项，再部署应用 | 【DEV】CSAR包结构优化---关键字修改 | 在最终生成的csar包中的Definition/MainServiceTemplate.yaml文件中增加Dependence字段，描述当前应用的依赖应用（依赖应用必须为生态应用）； 在value文件中增加NodePort切换关键字，如global.Service.NodePort=true。 | 0.5 | 中 | 李松阳 | 8-31：已完成流程设计的分析 8-24：本周完成流程设计优化
|  | 【DEV】CSAR包结构优化---service修改 | 在Developer实现Kubeboard功能后，平台根据用户输入自动生成的yaml中的Service，增加NodePort的切换。 | 0.5 | 中
|  | 【DEV】模拟器流程优化 | DEV需要提供一套固定的模拟器环境，用于部署API模拟器和应用测试； 应用选择成为生态应用时，增加ServiceName与内外部Port的配置，增加接口yaml文件的确认与修改功能； 应用选择成为生态应用后，为其生成框架代码，并打包成镜像后部署到模拟器环境中。 | 2 | 中
|  | 【DEV】流程优化---开放为生态应用（增加校验） | 增加对用户上传yaml的校验，包含指定关键字才允许成为生态应用，如{{- if .Values.global.Service.NodePort }} | 0.5 | 中 | 李松阳 | 8-31：已完成流程设计的分析 8-24：本周完成流程设计优化
|  | 【DEV】流程优化---开放为生态应用 | DEV需要提供一套固定的模拟器环境，用于部署API模拟器和应用测试； 应用选择成为生态应用时，增加ServiceName与内外部Port的配置； 应用选择成为生态应用后，为其生成框架代码，并打包成镜像后部署到模拟器环境中。 | 2 | 中
|  | 【AppStore】新增部署测试功能 | 增加通过csar包部署应用到边缘节点的功能，用来做应用的服务验证，并且以ClusterIP类型优先部署依赖应用（生态应用）； 部署依赖应用（生态应用）与应用到同一NameSpace下。 | 1.5 | 中
|  | 【MECM】应用实例化功能优化 | 优化通过csar包部署应用到边缘节点的功能，以ClusterIP类型优先部署依赖应用（生态应用），再部署应用本身； 部署依赖应用（生态应用）与应用到同一NameSpace下。 | 0.5 | 中
|  | 【APPLCM】应用实例化功能优化 | 实例化时增加helm附加参数，如helm install app --namespace name1 app.tgz --set global.NodePort.enable=false。 | 0.5 | 中
【MEP】MEP 一键式安装脚本 | 提供基于kubernetes的一键式MEP部署脚本 | mepserver kubernetes manifest yaml |  | 0.5 | 中 | 跟测试需求重复
|  | mepauth and kong api gateway kubernetes manifest yaml | mepauth kubernetes manifest yaml kong api gateway manifest with postgresql | 0.5 | 中 | 跟测试需求重复
|  | mepagent manifest yaml |  | 0.5 | 中 | 跟测试需求重复
【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | mepauth和mepagent提供ak/sk配置接口，供MECM配置ak/sk下发;MECM提供ak/sk分配接口 | mepauth中增加ak/sk配置接口 |  | 0.5 | 中 | 黎明江 | 8-31：完成配置接口代码功能开发，补充单元测试用例 8-24：完成配置接口代码开发
|  | mepagent中添加ak/sk配置接口 |  | 0.5 | 中 | 孙靖涵 | 8-31：未启动开发
|  | MECM提供ak/sk分配功能 | 生成应用实例时分配ak/sk给实例，并调用mepauth及mepagent的ak/sk配置接口导入ak/sk信息。 | 1 | 中 | 陈传雨 | 8-31：完成评审，待开发 8-24：完成详细设计初稿，待评审
【MEP】支持APP服务的心跳 | 支持APP发送心跳消息，参照ETSI MEC 011最新标准 ServiceInfo增加livenessInterval属性 增加ServiceLivenessInfo/ServiceLivenessUpdate对象 新增发送心跳接口，参照ETSI 标准8.2.10 | mepserver add app heartbeat API, referring to etsi mec 011 latest stable draft |  | 1.5 | 中 | 黎明江 | 8-31：开发中，开发进度50% 8-24：完成概要设计和安全方案设计，开始开发
|  | mepagent call mepserver service liveness api to keep heartbeat for app service |  | 0.5 | 中 | 孙靖涵 | 完成概要设计
|  | mepserver app heartbeat design documentation |  | 0.5 | 中 | 黎明江 | 完成概要设计文档
【Docs】Finalize all projects related Docs |  | Finalize MEP docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize MECM docs |  | 0.5 | 高 | 陈传雨 | 8-31：10%
|  | Finalize AppStore docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize Developer docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize UserManagement docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
【MECM】边缘节点管理 | 针对每个边缘节点，展示该节点所有资源（CPU核数/内存/磁盘/带宽）统计信息（静态配置/动态占用），展示该节点包含的物理服务器清单，展示部署在该节点的app清单，service清单等（能从边缘节点处通过接口或监控日志自动获取的，尽量自动获取） 提案人：刘辉 |  |  | 2 | 中
各项目根据社区安全规范进行设计开发及代码优化 | 设计阶段：各项目应根据EdgeGallery安全设计规范中给出的规则要求进行设计，并在设计过程中应用STRIDE威胁建模分析方法，针对系统面对的潜在攻击设计相应的消减措施，输出安全性设计文档。 开发阶段：各项目应根据社区各编码语言的相应编码规范进行代码开发。使用社区CI中集成的扫描工具，完成代码缺陷的优化工作，以提升EdgeGallery的软件质量与安全性。 提案人：吕京 | 【Developer&AppStore】代码安全优化 |  | 1.5 | 高 | 张倍源 | 8-31：app完成安全代码静态告警清零；dev：本周启动清理 遗留问题：代码重复率需要按照单模块进行统计 8-24：appstore完成清零，dev未启动
|  | 【MECM】代码安全优化 |  | 1 | 高 | 陈传雨 | 8-31：优化中，20%
|  | 【UserMgnt&Common】代码安全优化 |  | 0.5 | 高 | 张倍源 | 8-31：user完成50%
|  | 【AppStore】需要清理AppStore中的三方件漏洞问题 | 需要关注源码中引用的三方件漏和生成镜像后的漏洞扫描。 源码依赖的三方件漏洞，参考Jenkins中的Dependency-Check 检查结果 镜像扫描，参考：Jenkins中的security中的image中的结果 | 0.3 | 高 | 孙靖涵 | 8-31：完成50%，计划本周完成
|  | 【Developer】需要清理Developer中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 李松阳 | 8-31：未启动，61个漏洞
|  | 【MECM】需要清理MECM中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 陈传雨 | 8-31：未启动
|  | 【User】需要清理User-Mgmt中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 张倍源 | 8-31：Jenkins构建任务失败，包含了前台的漏洞
|  | 【Api-emulator & toolchain】需要清理api-emulator 和 toolchain中的三方件漏洞问题 |  |  | 中 | 张海龙 | 8-31：模拟器剩余6个漏洞，工具链剩余51个漏洞
|  | 对于go项目，需要做到引用的三方件版本归一 |  |  | 中
|  | 对于Java项目，需要做到引用的三方件版本归一 |  |  | 中
【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | 当前用户只体现了租户，没有对用户进行角色的细分，在AppStore、Developer、MECM三大平台需要根据需要区分角色，分权分域控制 | AppStore需要支持管理员用户角色 | AppStore平台中，需要有管理员界面，管理员可以完成以下功能： 1 审核沙箱测试结果 2 下架（停用）App 3 审核（有删除权限）App评论 4 管理沙箱资源（增删改查） | 0.8 | 中
|  | Developer平台需要支持管理员用户角色 | Developer平台中，需要有管理员界面，管理员可以完成以下功能： 1 管理API模拟器服务 2 管理测试环境资源 3 查看所有开发者的项目状态 | 0.8 | 中
|  | MECM平台需要有管理员用户角色 | MECM平台中，以下功能只有管理员可以完成： 1 分发/部署App 2 注册边缘节点 3 查看所有App部署情况 4 以上功能对应的查询统计功能 5 界面需要区分用户访问权限 | 0.8 | 中
|  | MECM平台需要有tenant用户角色 | MECM平台中tenant可以完成以下能力： 1 查看自己订购的App部署情况和状态 | 0.4 | 中
|  | 用户管理模块中需要支持用户的角色定义 | 用户管理模块中需要支持tenant和admin两种用户角色，登陆界面需要同时支持admin和tenant的登陆。 需要有越权访问的保护机制 | 0.3 | 中
【Developer】优化app的构建+测试+发布流程 | 开发者平台的app构建+测试+发布流程需要优化，简化用户操作，需要考虑过程中如何发布和引用API，App的镜像上传处理等 | 【Developer】项目详情中的工具链移出工作空间，在开发工具中显示 |  | 0.2 | 高 | 邹玲莉 | 8-31：开发中，50%
|  | 【Developer】前台工程详情页面支持多种k8s资源的可视化部署 | 详情页参考kuboard等k8s可视化部署界面进行修改，支持k8s资源从页面配置或yaml文件导入、配置预检查、部署状态日志查看、第三方集群添加、csar包生成 | 3 | 中
|  | 【Developer】k8s集群连接管理、配置保存、预检查、mep-agent等配置注入、csar包生成、签名 |  | 2 | 中
|  | 【Developer】构建测试增加基本信息界面，显示项目详情 | 构建测试增加基本信息界面，显示项目详情，工作量0.2k | 0.2 | 中
|  | 【Developer】构建测试新增应用开发界面（将原API迁移至应用开发下） | 构建测试新增应用开发界面（将原API迁移至应用开发下），工作量：0.15k | 0.15 | 中
|  | 【Developer】构建测试界面增加部署平台选择界面，指导用户选择部署平台，目前只支持K8S |  | 0.2 | 中
|  | 【Developer】构建测试界面新增监控日志流程，支持日志下载以及监控能力 |  | 0.5 | 中
|  | 【Developer】新增能力发布界面，支持用户开放api能力 |  | 0.5 | 中
【AppStore】App应用的测试能力增强 | 应用的测试过程，包括appstore以及develper，包括包格式检查，病毒扫描，对外开放沙箱API验证等步骤，需要将流程细化体现出来 | 【appstore】app package沙箱测试流程开发 | app 应用的生命周期测试、应用业务测试等开发 | 0.5 | 中
|  | 【appstore】app package遵从性测试流程开发 | 完成应用测试框架的搭建和部分遵从从测试开发（应用包的格式、目录、文件大小等校验），签名校验、防炸弹攻击 前台界面的设计（显示测试流程、测试结果展示） | 2 | 中 | 张海龙 | 8-31：已完成API设计，待评审 8-24：本周完成流程设计优化
|  | 【appstore】app package测试流程框架的搭建 | 将package包测试作为一个单独的模块提供，搭建app package包测试框架 | 1 | 中
|  | 【appstore】前台app package应用测试流程设计及开发 | appstore前台app package测试界面开发 | 1 | 中
|  | 【appstore】前台app package测试界面优化 |  | 1 | 中
【MECM】Application Managment & Verification | MECM 支持图形化、可视化的管理APP MECM 支持APP的资源占用可视等增强能力 MECM拓扑管理优化 MECM包管理和应用实例管理优化 | 【MECM】支持APP的资源占用可视等增强能力 |  | 1.5 | 中
|  | 【MECM】支持图形化、可视化的管理APP |  | 1 | 中
|  | 【MECM】添加边缘节点具备位置关联出坐标的能力 |  | 0.5 | 高 | 杨阳 | 8-31：完成90% 8-24：完成详细设计初稿，待评审
|  | 【MECM】地图具备打开省/市/区县的能力，在大地图时显示统计数据，小地图时显示拓扑数据 |  | 0.5 | 高 | 杨阳 | 8-31：完成评审，开发中，20% 8-24：完成详细设计初稿，待评审
|  | 【MECM】代码重构需求 | mecm-esr重构为mecm-inventory，主要负责存量管理，例如节点，资源，三方系统等。 mecm-applcm使用go语言替换java语言，解决边缘场景轻量化要求。 mecm-appo，mecm-apm进行优化，使用java，不再使用原有种子代码架构，基于原有API进行代码优化。 | 3 | 高 | 陈传雨
|  | 【MECM】首页显示全局告警/监控/统计/资源状态数据图，单节点数据通过拓扑中单边缘节点详细信息查看 |  | 2 | 中
|  | 【MECM】应用包管理优化--菜单项+应用包列表+应用包详情 | 1、“应用管理”菜单下“应用包列表”和“应用包分发”合并为“应用包管理” 2、“应用包管理”页面优化 3、应用包部署 4、应用包详情页面优化 | 1 | 中 | 章清洁 | 8-31：完成评审 8-24：完成详细设计初稿，待评审
|  | 【MECM】应用包管理优化--查看应用包部署拓扑 | 补充通过应用查看部署拓扑的能力，展示方式优化 | 1 | 中
|  | 【MECM】边缘节点管理优化 | 1、“系统”菜单中删除“边缘节点注册系统”菜单项 2、“边缘节点”菜单下“边缘节点管理” 3、新增边缘节点优化 4、查看边缘节点上的应用实例 | 1 | 中
【MEP/MECM】Public Cloud Integration | MECM 通过KubeEdge 部署公有云边缘应用 MEP APIGW 开放KubeEdge边缘开放能力 | [MEC Scenario] MECM manage public-cloud applications | v0.9 Edgegallery is going to integrate KubeEdge first MECM trigger apps LCM operation via kubeedge NBI MECM monitor apps via KubeEdge NBI | 1.5 | 高 | Satish | 8-31：设计评审完成，开发中 8-24：与产品代码对齐方案，v0.9版本方案设计完成
|  | [MEC Scenario] MEP expose public-cloud API via MEP API-GW (Stretch goal) | MEP could integrate KubeEdge solution to expose apis via API GW | 3 | 中
|  | [NearEdge Scenario] MECM manage pulic-cloud applications | NearEdge Scenario need to consider if the client(apps client or user, e.g. IoT) need to communicate the Edge APPS via WiFi or non-4G/5G |  | 中
【Test】安装部署支持all-in-one部署/支持离线部署 | 当前针对试用类型用户，提供all-in-one的安装部署形态，其二针对不能上网的实验室场景，需要支持离线部署形态 | one-click-deploy scripts 实现从远端仓库下载images到local 仓库； | 1、创建本地仓库； 2、upload images到本地仓库； 3、check的images 是否齐全和ready； | 1 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | helm chart 的配置支撑从本地run images |  | 0.1 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepagent manifest yaml |  | 0.5 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepauth and kong api gateway kubernetes manifest yaml | mepauth kubernetes manifest yaml kong api gateway manifest with postgresql | 0.5 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepserver kubernetes manifest yaml |  | 0.5 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
【Test】jenkins job支持JJB形式部署 | 提供多个类型的jjb template(build/gating/deployment/daily/doc/IT/gitee),每个项目ptl编辑各个JJB，jenkins自动daily pull new jjb生成新的job | 提供jenkins 各个类型任务的template，以及初始的values.yaml |  | 1.5 | 高 | Prakash | 8-31：50%，完成7类模板中第一版本开发 8-24：40%，输出7个模板的jjb
[POC/Test Feature] 5G 网元集成 | MEP 可以将DNS/Traffic等分流规则下发给5G网元 APP可以通过MEP调用5G网元开放接口。 | [POC/TestFeature][5G] EdgeGallery可以调用5G网元开放能力 |  | 3 | 高 | 高维涛 | 8-31：本周无进展 8-24：初步方案设计完成，待与产品架构师讨论。

## Sheet2
V0.9版本定位
试验版
| 种子版 | 5
新苗版
嫩芽版