## 1028EpicList
序号 | 项目 | 项目负责人 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 所属模块 | 任务负责人 | v1.0工作量 | 剩余 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况
1 |  |  |  | I22V1U | 【DEV】多语言SDK的集成 | 开发者平台 | 张海龙 | 2.4k |  |  |  | 待办的
2 | APP Store PT | 孙靖涵 |  | I1XR68 | 【appstore】Optimization for the existing features | APP Store | 孙靖涵 |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 待办的
3 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Y13B | 【USER】jwt token需要支持自动续命 |  | 张倍源 |  |  |  |  | 待办的
4 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1W7UU | 【MEP】MEP Support to query the capabilities. | MEP平台 | Libu Jacob Varghese | 0.5k | 0.5k | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 待办的
5 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Z3CN | 【MECM 】MECM Support to query the capabilities | 管理面 | Gaurav Agrawal |  |  |  |  | 待办的
6 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Z414 | [MEP/MECM] Add query capabilities functionality | MEP平台 | Libu Jacob Varghese | 包含上面两个Epic |  |  |  | 待办的
7 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1YRX3 | 【MECM】MECM Support ATP LCM test features. | 管理面 | Vidyashree-Huawei |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 待办的
8 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVEZ | 【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | 测试环境 | 彭育 | 0.5K |  |  |  | 待办的
9 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Y4ZO | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | 测试环境 | 彭育 | 3K |  |  |  | 待办的
10 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1WKJN | 【test】 create the isource repo for edgegallery in yellow zone | 测试环境 | 彭育 |  |  |  |  | 待办的
11 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1WKKE | 【Test】 create the CICD pipeline for v0.9 branch | 测试环境 | 彭育 | 5K |  |  |  | 待办的
12 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1W7TQ | 【Example APP】EdgeGallery Example APP Support | 开发者平台 | 陈传雨 | 2.2K |  | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 待办的
13 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVET | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | 测试环境 | 彭育 | 2.7K |  |  |  | 待办的
14 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1PHGZ | 3rd party package management | 管理面 | 许丹 |  |  | 2020-07-17 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
15 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGUT | 【MECM】边缘节点管理 | 管理面 | 陈传雨 |  |  |  |  | 待办的
16 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1OXZF | 【MEP/MECM】Public Cloud Integration | MEP平台 | Satish Karunanithi |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
17 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 |  | 张倍源 | 2.8k | 1.6k+mecm工作量 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
18 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1OWJI | 【MEP】Provide DNS Configuration capabilities | MEP平台 | Libu Jacob Varghese | MEP部分已完成，剩余一个MECM的story #I1S1IK |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 待办的
19 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT2 | 【Developer】优化app的构建+测试+发布流程 | 开发者平台 | 张海龙 | 7.3k |  | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
20 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | 管理面 | 鹿鑫 | mep接口配置v0.9x已完成，v1.0版本配合MECM和MEP-Agent完成整个流程 |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 待办的
21 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGUZ | 【MEP】支持APP服务的心跳 | MEP平台 | 鹿鑫 | 2k | 2k | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 待办的
22 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1Z0GI | 【ATP】ATP框架能力搭建 | APP Store | 刘慧玲 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 待办的 | 逾期 8 天
23 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTR | 【AppStore】App应用的测试能力增强 | APP Store | 刘慧玲 |  |  | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
24 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 管理面 | 陈传雨 |  |  |  |  | 待办的
25 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT8 | 【Appstore/Developer/MECM】界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、拓扑图展示等 | APP Store&开发者平台 | 杨阳 | 已完成界面开发，待接口联调。 后续有其他界面优化，提bug跟踪 |  | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
26 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QXKM | EdgeGallery各项目根据社区安全规范进行设计开发及代码优化 |  | 吕京 |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
27 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTZ | 【AppStore/MECM】EdgeGallery生态能力优化 | APP Store &开发者平台 | 孙靖涵 |  |  | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
28 | EdgeGallery | 俊恒 |  | I1XREF | 【DEV】工具链和API模拟器代码仓开源 | 开发者平台 | 张海龙 | 完成 |  | 2020-10-10 | 2020-11-30 | 待办的
29 | Test WG | 刘辉 |  | I1X37U | improve installer console output and optimize the docker image | 安装部署 | Kanag |  |  |  |  | 待办的
30 | Test WG | 刘辉 |  | I1Z7HP | 清理环境无关的k8s service（此需求落入I1TVET） |  | 彭育 |  |  |  |  | 待办的
|  |  |  | I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 |  | 张倍源
|  |  |  | I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 测试环境 | 章清洁
|  |  |  | I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | MEP平台

## story
| 需求Epic | Store标题 | 关联仓库 | 描述 | 工作量（k） | 交付迭代 | 优先级
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | AppStore需要支持admin用户角色，可以下架（停用）某个App | appstore |  | 0.1 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | AppStore需要支持admin用户角色，可以查看所有已经发布的app列表 | appstore |  | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | AppStore需要支持admin用户角色，可以删除某个App的评论 | appstore |  | 0.1 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | AppStore需要支持admin用户角色，可以对APT的测试结果进行审核，审核后自动发布上线 | appstore |  | 0.1 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能查看所有创建的project信息 | developer |  | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能够管理测试环境（增加/删除） | developer | 增加后默认未启用，正在占用的环境不能删除 | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能够启动或者暂停某个测试环境 | developer | 正在占用的环境也可以设置未启用，只有启用状态的测试环境才能被使用 | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能够强制回收被占用测试环境 | developer | 强制回收后，project的测试状态被设置为“测试失败”，环境被初始化，清空pod。 | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能够管理已经上传的插件（删除/上线） | developer |  | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | Developer平台需要支持管理员用户角色，能够管理已经发布的MEC生态API（删除/上线） | developer |  | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以增加/删除测试用例 | atp | 增加后默认不启用，需要设置启用 | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以设置测试用例状态是 启用或不启用状态 | atp | 不启用的测试用例在下次task启用时，不会被执行 | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以增加/删除测试环境 | atp | 增加后默认不启用，需要设置启用 | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以设置测试环境状态是 启用 或 不启用状态 | atp | 不启用的环境在下次task任务执行时，不会被分配 | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，能查看系统中所有的测试环境 | atp |  | 0.2 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以强制回收测试环境，清空正在测试的App | atp |  | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | ATP支持admin用户角色，可以强制暂停 或 启动 task任务 | atp | 正在运行的不能暂停，排队的任务可以暂停；启动后重新排队 | 0.3 |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | MECM平台需要有管理员用户角色 | mecm |  |  |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | MECM平台需要有tenant用户角色 | mecm |  |  |  | 中
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | 用户管理模块中需要支持用户的角色定义 | user-mgmt |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | 用户管理支持guest访客用户，在界面上只有只读权限 | user-mgmt | Apstore/developer/mecm前台界面都支持访客模式；通过链接直接访问，不用登陆 | 0.4 | 迭代一 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | app package沙箱测试用例开发（实例化、卸载）+ 获取依赖应用接口 | atp | 需要和appo那边一起交付 | 1 | 迭代三 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | app package遵从性测试用例开发（4个包结构校验） | atp |  | 1 | 迭代二 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | app package病毒扫描用例开发 | atp |  | 0.5 | 迭代二 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | 定时删除过期数据、处理异常的运行中用例开发 | atp |  | 0.5 | 迭代二 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | 支持对依赖的生态应用一起实例化、卸载 | atp | 需要和appo那边一起交付 | 1 | 迭代三 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | 创建任务、查询单个任务、查询所有任务、测试报告下载、查询测试用例接口开发 | atp |  | 1.8 | 迭代一 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | ATP页面开发（测试用例管理界面、测试依赖界面、测试进展界面、测试任务列表界面、测试报告界面） | atp |  | 2.5 | 迭代二 | 高
#I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | 资产包签名校验 | atp |  | 1 |  | 中
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | key加解密算法 | user-mgmt |  | 0.15 | 迭代一 | 高
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | User-mgmt增加filter，对登陆链接做过滤处理 | user-mgmt |  | 0.1 | 迭代一 | 高
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | 增加数据表：可信网站白名单，提供CRUD的API接口，增删改接口只能有admin权限操作 | user-mgmt |  | 0.15 | 迭代一 | 高
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | 增加数据表：保存对接其他平台的用户信息，提供CRUD的基本数据库操作，对外不提供接口 | user-mgmt |  | 0.1 | 迭代一 | 高
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | 课程MD准备（联合开发） |  |  | 一周 |  | 高
#I2352G | 【USER】51OpenLab集成EdgeGallery平台 | 防嵌套访问控制，只允许可信网站来源 | user-mgmt |  | 0.1 | 迭代一 | 高
I1TDHC | 【Developer】构建测试详情界面优化 | 详情界面整体优化，分为能力详情+应用开发+部署测试+应用发布4个步骤 | developer |  | 0.5 | 迭代一 | 高
I1TDHC | 【Developer】构建测试能力详情优化 | 展示api的服务信息：空路由信息、服务名等，集成mep的能力 | developer |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I1TDI2 | 【Developer】应用开发界面优化 | 新增应用开发界面，分为环境准备+部署平台选择+上传APP镜像+部署文件配置 | developer |  | 0.3 | 迭代一 | 高
I1TDI2 | 【Developer】应用开发界面优化 | 增加环境准备界面，指导用户本地开发和平台工具的使用 | developer |  | 0.5 | 迭代一 | 高
I1TDI2 | 【Developer】应用开发界面优化 | 增加部署平台选择界面，选择部署平台，支持K8S | developer |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I1TDI2 | 【Developer】应用开发界面优化 | 优化上传镜像界面，支持方式1、方式3，方式2v1.0版本不支持 | developer |  | 0.1 | 迭代一 | 高
I1TDI2 | 【Developer】应用开发界面优化 | 配置部署文件界面优化，支持yaml上传，yaml校验和配置部署文件v1.0不支持 | developer |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I1TDIS | 【Developer】构建测试界面优化 | 新增部署详情、部署流程、显示Pod信息（前台） | developer |  | 1 | 迭代二 | 高
I1TDIS | 【Developer】构建测试界面优化 | 显示部署详细信息和失败原因（后台） | developer |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I1TDIS | 【Developer】构建测试界面优化 | mep-agent等配置注入，csar包优化：增加部署依赖 | developer |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I1TDIS | 【Developer】构建测试界面优化 | 调用lcm接口返回POD信息（后台） | developer |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I1XZMT | 【Developer】应用发布界面优化 | 新增部署详情、能力发布详情，应用发布模块（前台） | developer |  | 1 | 迭代二 | 高
I1XZMT | 【Developer】应用发布界面优化 | 优化能力发布详情，支持上传md文档，和服务信息 | developer |  | 0.5 | 迭代三 | 高
I1XZMT | 【Developer】应用发布界面优化 | 调用apt接口，获取应用测试结果并进行发布 | developer |  | 0.5 | 迭代三 | 高
I1XZMT | 【Developer】应用发布界面优化 | 显示csar包详情 | developer |  | 0.5 | 迭代三 | 中
I22V1U | 【Developer】API界面优化，分析多语言SDK，集成到开发者平台 | api界面优化，支持多版本，多服务 | developer |  | 0.6 | 迭代二 | 中
I22V1U | 【Developer】API界面优化，分析多语言SDK，集成到开发者平台 | 集成多语言SDK，查看相关API的SDK并下载 | developer |  | 0.5 | 迭代一 | 中
I22V1U | 【Developer】API界面优化，分析多语言SDK，集成到开发者平台 | api界面优化，支持增删功能，支持展示API文档 | developer |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I1TDIS | 【Developer】构建测试界面优化 | 加载日志 | developer |  | 0.5 | 迭代二 | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer 打通应用成为无状态生态应用前后端流程 | developer | 支持通过mep-agent实现服务注册、路由注册的应用成为无状态生态应用，并且依赖其他应用时暂不支持成为生态应用 | 2 | 迭代三 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer API模拟器环境规划与模拟器部署、删除 | developer |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer 部署应用流程适配，增加对依赖项的检测 | developer |  | 0.2 |  | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Atp 增加对依赖应用的查询、部署 | atp |  | 0.2 |  | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | App 应用上传接口修改，适配生态应用场景 | appstore |  | 0.1 | 迭代一 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | MECM 增加对依赖应用的查询、部署/list, deploy dependant apps | mecm |  | 0.2 |  | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | APPLCM 增加查询应用是否实例化接口 | applcm |  | 0.2 |  | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | MEP 增加route注册接口 | mep |  | 0.4 | 迭代二 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | MEP-Agent 增加注册route功能 | mep-agent |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | MEP-Agent 增加获取token接口 | mep-agent |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer 增加对自身实现了MP1接口的应用成为无状态生态应用的支持 | developer |  | 0.3 |  | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer 增加应用成为有状态生态应用的支持，并且支持多级依赖 | developer |  | 0.5 | 迭代二 | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Developer 支持用户上传自定义模拟器 | developer |  | 0.2 | 迭代二 | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | APPLCM 增加对helm install时附加参数的支持 | applcm |  | 0.5 |  | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | Atp 增加部署时对NameSpace的创建、Service类型的切换 | atp |  | 0.2 |  | 中
I1QGTZ | 【Dev/MECM/App/Atp/MEP/APPLCM】EdgeGallery生态能力优化 | MECM 增加部署时对NameSpace的创建、Service类型的切换 | mecm |  | 0.2 |  | 中
I1W7TQ | 【Example APP】EdgeGallery Example APP Support | 【Example APP】support positioning service as an example app. | exaple-apps | 1.支持作为样例应用发布到社区，满足安全和clean-code要求 2.前台优化，可以在展厅，展会等现场部署演示 3.支持按照MEP集成，MP1接口调用流程等与MEP交互（集成mep-agent） 4.同时支持摄像头（现场演示），视频流（线上演示） 5.支持发布监控api，作为生态应用发布到developer。Api文档/api描述等。 6.人脸识别支持多通道（支持多个摄像头，视频流） | 5 |  | 高
I1YRX3 | 【MECM】MECM Support ATP LCM test features. | 【MECM 】MECM Support ATP LCM test features: Solution & Implementation | mecm | 1.支持提供应用包上传的功能 2.支持ATP调用mecm进行应用包生命周期管理测试(支持实例化，删除) | 1 |  | 高
I1Z414 | [MEP/MECM] Add query capabilities functionality | MECM支持边缘节点的软硬件能力方案 | mecm | 1.查询和展示 | 0.5 |  | 高
I1Z414 | [MEP/MECM] Add query capabilities functionality | MEP支持边缘节点的软硬件能力方案 | mep | 1.配置数据和查询返回 | 0.5 |  | 中
I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | 【MECM】提供ak/sk分配功能 | mecm | 1.支持ak/sk生成 2.支持对应用包进行导入，将ak/sk导入应用实例 3.支持将ak/sk配置到mep | 2 |  | 高
I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | mepagent中添加ak/sk配置接口 | mep-agent |  | 0.5 |  | 高
I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | 【MEP】支持ak/sk配置功能 | mep | 已完成配置接口，需要跟MECM、mep-agent打通全流程 | 0.5 | 迭代一 | 高
I1QGUZ | 【MEP】Support service heartbeat for App | mepserver add app heartbeat API, referring to etsi mec 011 latest stable draft | mep |  | 1.5 |  | 中
I1QGUZ | 【MEP】Support service heartbeat for App | mepserver app heartbeat design documentation | mep |  | 0.5 |  | 中
I1QGUZ | 【MEP】Support service heartbeat for App | mepagent call mepserver service liveness api to keep heartbeat for app service | mep-agent |  | 0.5 |  | 中
I1OWJI | 【MEP】Provide DNS Configuration capabilities | MECM to support Mm2, Mm3 and portal configurations. | mecm | 标准兼容 | 2 |  | 中
I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 【MECM】应用包管理优化--查看应用包部署拓扑 | mecm |  | 0.5 |  | 中
I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 【MECM】边缘仓库能力支持 | mecm | 0.9支持了功能，发布没有放开配置.1.0支持实际边缘仓库 | 0.2 |  | 高
I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 【MECM】应用包管理优化--菜单项+应用包列表+应用包详情 | mecm |  | 0.3 |  | 高
I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 【MECM】首页显示全局告警/监控/统计/资源状态数据图，单节点数据通过拓扑中单边缘节点详细信息查看 | mecm |  | 0.8 |  | 高
I1QGT8 | 【Appstore/Developer/MECM】界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、拓扑图展示等 | 【MECM】外部系统显示优化 | mecm |  | 0.5 |  | 高
I1OXZF | 【MEP/MECM】Public Cloud Integration | [NearEdge Scenario] MECM manage public-cloud applications | mecm |  | ？ |  | 中
I1OXZF | 【MEP/MECM】Public Cloud Integration | [MEC Scenario] MEP expose public-cloud API via MEP API-GW (Stretch goal) | mep |  | ？ |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Update comment- Add the comment modify feature, the comment owner can modify comment | appstore | Review comments feature | 0.5 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Delete comment - Add the comment delete feature, the comment owner and admin user can delete comment | appstore |  | 0.5 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Reply comment - Anyone can reply to the comment | appstore |  | 1.5 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Redesign comment component in front end | appstore |  | 1 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Usage Description: To provide devlopers to add usage info for App | appstore | Redisgn App detail Page | 1 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Download Option: To authenticate and then download the csar package | appstore |  | 0.1 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Deploy Option: To authenticate and redirect to Deploy page of mecm | appstore |  | 0.3 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Front End Changes: Entire FE view section for usability | appstore |  | 1 |  | 中
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Modify the rules for the app package upload and optimization the response message | appstore |  | 0.3 | 迭代一 | 高
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Modify the download permission for the app and package to avoid the safe issue | appstore |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I1XR68 | 【AppStore】Optimization for the existing features | Modify the delete permission for the app and package to avoid the safe issue | appstore |  | 0.2 | 迭代一 | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【Developer】前台支持在应用包中生成流量转发规则，DNS规则相关配置 | developer |  | 1 |  | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【Developer】后台支持生成流量转发规则，DNS规则相关配置 | developer |  | 1 |  | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【MECM】支持在实例化应用时，根据应用包信息通过接口调用MEP进行流量转发规则，DNS规则配置 | mecm | 1.mecm新增app rule模块，进行app规则配置 | 1 |  | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【MECM】应用实例化后，MECM支持配置流量转发规则，DNS规则（前台加后台） | mecm |  | 1 |  | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【MEP】支持提供流量配置，DNS配置接口，并通过UPF接口下发规则配置 | mep |  | 2 | 迭代三 | 高
I23F3O | 【Developer/MECM/MEP】支持与UPF集成 | 【MEP】支持MEP Adapter模块，与UPF进行集成，暴露网络能力开放接口，注册到MEP上 | mep |  | 3 |  | 中
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持用户注册、登录，包括用户管理 |  |  | 1 | 迭代二 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持实验室测试环境管理 |  |  | 1.2 | 迭代二 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持实验室资源管理 |  |  | 0.8 |  | 中
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持测试环境申请单处理 |  |  | 0.6 | 迭代三 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持资源申请单处理 |  |  | 0.8 |  | 中
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持用户测试环境申请单管理（创建申请、查询、详情、取消申请等） |  |  | 1.5 | 迭代三 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持用户资源申请单管理（创建申请、查询、详情、取消申请等） |  |  | 0.8 |  | 中
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持用户已申请测试环境管理（查询、释放、续时等） |  |  | 0.8 | 迭代三 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持用户已申请资源管理（查询、释放、续时等） |  |  | 0.6 |  | 中
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持游客访问 |  |  | 0.3 | 迭代二 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持已认证应用查询展示 |  |  | 0.3 | 迭代二 | 高
I23D0S | 【Lab】搭建社区实验室管理服务平台 | 【Lab】支持应用认证 |  |  | 1 | 迭代三 | 高
I23CZ0 | 【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | Health-check support for eg components | helm-charts |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I23CZC | 【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | Health-check support for eg components(using liveliness & readiness probes)--mecm | helm-charts |  | 0.1 | 迭代二 | 高
I23CZD | 【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | Health-check support for eg components(using liveliness & readiness probes)--mep | helm-charts |  | 0.1 | 迭代二 | 高
I23CZK | 【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | Health-check support for eg components(using liveliness & readiness probes)--appstore/developer | helm-charts |  | 0.1 | 迭代二 | 高
I23F1P | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | CICD/community-contributor wants update a given eg docker image | platform-mgmt |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I23F1S | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | online installation | platform-mgmt |  | 0.2 | 迭代二 | 高
I23F1U | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | Health-check support for eg components | platform-mgmt |  | 0.3 | 迭代二 | 高
I23F1W | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | Resilient installer | platform-mgmt |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I23F1Y | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | support New features (ATP, Test Platfrom）installation | platform-mgmt |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I23F20 | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | The images of EdgeGallery is too big(0.9.1为4.9G), it should decrease as 3g | platform-mgmt |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I23MSU | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | remove the uslesss type of k8s service in helm-chart | platform-mgmt |  | 0.5 | 迭代二 | 高
I23MZ1 | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | 【Test】 improve installer console output and optimize the docker image | platform-mgmt |  | 0.2 | 迭代三 | 中
I23N17 | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | 【Test】the EdgeGallery ability of backup and recovery | platform-mgmt |  | 0.2 | 迭代三 | 中
I23F24 | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | Test case and suite management | new-repo |  | 0.5 | 迭代三 | 中
I23F25 | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | System under test (SUT) management | new-repo |  | 0.5 | 迭代三 | 中
I23F26 | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | Test result management | new-repo |  | 0.5 | 迭代三 | 中
I23F28 | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | Test portal for providing above mentioned features | new-repo |  | 1 | 迭代三 | 中
I23F2C | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | the repo of integration-testing will be opensource in v1.0 | new-repo |  | 0.5 | 迭代三 | 中
I23CHI | 【Test】 create the CICD pipeline for v1.0 branch | Migrate all existing Jenkins jobs to JJB scripts | ci-management |  | 5 | 迭代一 | 中

## 开发计划
[14 empty] | Sprint1 迭代一交付 | [13 empty] | Sprint2 迭代二交付 | [13 empty] | Sprint3 迭代三交付 |  | 集成测试
 | time axis 2020-11-02 to 2020-12-29
ATP | 刘慧玲 | 2020-11-03: 前后台本地联调 不涉及外部的接口; 2020-11-05: 安全排查及修改; 2020-11-09: 部署文件编写并验证部署到环境; 2020-11-12: 环境上调测接口需求; 2020-11-16: 环境上调测遵从性、 定时器需求; 2020-11-18: 验证病毒扫描功能并 写安装clamav指导; 2020-11-23: 和appo、appstore联调，验证沙箱测试、 依赖应用相关需求; 2020-11-27: 三方件归一; 2020-11-30: 三方件归一; 2020-12-02: jekins检查项修改; 2020-12-04: 文档编写; 2020-12-07: 文档编写
| 白针针 | 2020-11-03: 前后台本地联调; 2020-11-09: 优化代码中提示语及国际化; 2020-11-10: 部署测试; 2020-11-12: 环境上调测接口需求
开发者平台 | 张海龙 | 2020-11-02: API管理的数据库和接口补齐; 2020-11-05: API管理界面优化设计; 2020-11-09: 多语言SDK的集成（mep API），支持下载和安装指导
| 贺龙飞 | 2020-11-02: 三方件归一
| 邹玲莉 | 2020-11-02: 前台框架的搭建; 2020-11-04: 部署测试静态界面设计; 2020-11-09: 应用发布界面设计
| 孙友伟（九州云） | 2020-11-02: 环境熟悉，需求细化; 2020-11-05: 应用开发界面开发; 2020-11-12: 应用开发界面联调
| 陈辉（九州云） | 2020-11-02: 环境熟悉，需求细化; 2020-11-05: 节点接口实现; 2020-11-09: 文件校验接口实现; 2020-11-11: test-config; 2020-11-12: 应用开发界面联调
| 蔡舒豪 | 2020-11-02: 熟悉代码
AppStore | 孙靖涵 | 2020-11-02: Modify the download permission for the app and package to avoid the safe issue --appstore-be; 2020-11-04: Modify the delete permission for the app and package to avoid the safe issue --appstore-be; 2020-11-06: Modify the rules for the app package upload and optimization the response message; 2020-11-09: App 应用上传接口修改，适配生态应用场景
| Vidyashree | 2020-11-02: 三方件版本归一/3rd parts to be one version; 2020-11-09: 三方件版本归一/3rd parts to be one version
| Janani | 2020-11-02: 【appstore-fe】Modify the download permission for the app and package to avoid the safe issue 【appstore-fe】Modify the delete permission for the app and package to avoid the safe issue; 2020-11-09: appstore download and delete permission joint debugging
User-mgmt | 张倍源 | 2020-11-02: 用户管理模块中需要支持用户的角色定义; 2020-11-04: 用户管理支持guest访客用户，在界面上只有只读权限; 2020-11-09: key加解密算法; 2020-11-10: User-mgmt增加filter，对登陆链接做过滤处理; 2020-11-11: 增加数据表：可信网站白名单，提供CRUD的API接口，增删改接口只能有admin权限操作; 2020-11-12: 增加数据表：保存对接其他平台的用户信息，提供CRUD的基本数据库操作，对外不提供接口
| 邹玲莉 | 2020-11-09: 防嵌套访问控制，只允许可信网站来源
MEP | 鹿鑫 | 2020-11-02: 分析UPF需求/【MEP】增加route注册接口; 2020-11-09: 【MEP-Agent】增加注册route功能 /【MEP/MECM】ak/sk配置接口 联调; 2020-11-16: 【MEP-Agent】增加获取token接口
| Satish | 2020-11-02: 【MEP】Support service heartbeat for App; 2020-11-09: 分析UPF需求; 2020-11-16: UPF需求
| Libu | 2020-11-02: 【MEP】MEP Support to query the capabilities.; 2020-11-09: 分析UPF需求; 2020-11-16: UPF需求
| Swarup | 2020-11-02: Extend network isolation support for multinode.; 2020-11-09: 【MEP】Support service heartbeat for App; 2020-11-16: 【MEP】Support service heartbeat for App
专项工作 |  | 2020-11-02: 三方件版本归一
MECM | Shashi | 2020-11-02: MEP Capablities support coding; 2020-11-09: MEP Capablities support coding; 2020-11-16: 1.MEP Capability test with MEP 2.start UPF integration(APP Rule) coding work; 2020-11-23: UPF integration(APP Rule) coding work; 2020-11-30: UPF integration start test work.
| Rama | 2020-11-02: Coding for Example APP.; 2020-11-09: Example APP Development Prepare the security design report, and report to security team.; 2020-11-16: Integration with frone end.
| Vidyashree | 2020-11-02: ATP MECM Integration; 2020-11-09: Support 3rd Party Unification.; 2020-11-16: integration with ATP Support 3rd Party Unification.
| Gaurav | 2020-11-02: AK/SK requirements coding; 2020-11-09: 1.UPF integration design for MECM 2.AK/SK requirements coding; 2020-11-16: 1.AK/SK requirements coding 2.start UPF integration(APP Rule) coding work; 2020-11-23: UPF integration(APP Rule) coding work; 2020-11-30: UPF integration start test work.
| 陈传雨 | 2020-11-02: 1.UPF集成整体需求设计(APP Rule， MP1 Exposure) 2.Discuss with 21CN on their work.; 2020-11-12: API丰富
| 杨阳 | 2020-11-02: 1.问题单处理 2.MECM 优化需求，包管理页面优化; 2020-11-09: 硬件能力查询的需求开发; 2020-11-16: 应用规则配置的界面
| 21CN 邵浩云 | 2020-11-02: 1.生态流程优化需求交流（应用部署依赖检查） 2.熟悉代码; 2020-11-09: 1.Give the detailed design for app dependency check; 2020-11-16: APP Dependency check coding; 2020-11-23: APP Dependency check coding; 2020-11-30: Test work
Lab |  | 2020-11-02: 需求分析/详细设计; 2020-11-09: 代码仓搭建、前后台代码框架等基础工作; 2020-11-16: 1、支持用户注册、登录，包括用户管理 2、支持游客访问; 2020-11-23: 3、支持已认证应用查询展示 4、支持实验室测试环境管理; 2020-11-30: 5、支持用户测试环境申请单管理（创建申请、查询、详情、取消申请等） 6、支持用户已申请测试环境管理（查询、释放、续时等）; 2020-12-07: 7、支持测试环境申请单处理 8、支持应用认证