## 需求列表
序号 | 项目 | 项目负责人 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 所属模块 | 任务负责人 | v1.0工作量 | 剩余 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况
1 | Developer |  |  | I22V1U | 【DEV】API界面优化，分析多语言SDK，集成到开发者平台 | 开发者平台 | 张海龙 | 2.4k |  |  |  | 待办的
2 | APP Store PT | 孙靖涵 |  | I1XR68 | 【appstore】Optimization for the existing features | APP Store | 孙靖涵 |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 待办的
6 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Z414 | [MEP/MECM] Add query capabilities functionality | MEP/MECM | Libu Jacob Varghese | 包含上面两个Epic |  |  |  | 待办的
7 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1YRX3 | 【MECM】MECM Support ATP LCM test features. | 管理面 | Vidyashree-Huawei |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 待办的
8 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVEZ | 【Test】Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | 测试环境 | 彭育 | 0.5K |  |  |  | 待办的
9 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1Y4ZO | 【test】develop the Test Platform for supporting testcase management | 测试环境 | 彭育 | 3K |  |  |  | 待办的
13 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVET | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | 测试环境 | 彭育 | 2.7K |  |  |  | 待办的
14 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1PHGZ | 3rd party package management | 管理面 | 许丹 |  |  | 2020-07-17 | 2020-09-30 | 待办的 | 逾期 28 天
15 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGUT | 【MECM】边缘节点管理 | 管理面 | 陈传雨 |  |  |  |  | 待办的
17 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置（访客模式） |  | 张倍源 | 2.8k | 1.6k+mecm工作量 | 44048 | 44104 | 待办的 | 逾期 28 天
18 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1OWJI | 【MEP】Provide DNS Configuration capabilities | MEP平台 | Libu Jacob Varghese | MEP部分已完成，剩余一个MECM的story #I1S1IK |  | 44075 | 44196 | 待办的
19 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT2 | 【Developer】优化app的构建+测试+发布流程 | 开发者平台 | 张海龙 | 7.3k |  | 44048 | 44104 | 待办的 | 逾期 28 天
20 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | 管理面 | 鹿鑫 | mep接口配置v0.9x已完成，v1.0版本配合MECM和MEP-Agent完成整个流程 |  | 44075 | 44196 | 待办的
21 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGUZ | 【MEP】支持APP服务的心跳 | MEP平台 | 鹿鑫 | 2k | 2k | 44075 | 44196 | 待办的
22 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTR | 【ATP】App应用的测试能力增强 | APP Store | 刘慧玲 |  |  | 44124 | 44124 | 待办的 | 逾期 8 天
24 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 管理面 | 陈传雨 |  |  |  |  | 待办的
25 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT8 | 【Appstore/Developer/MECM】界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、拓扑图展示等 | APP Store&开发者平台 | 杨阳 | 已完成界面开发，待接口联调。 后续有其他界面优化，提bug跟踪 |  | 44048 | 44104 | 待办的 | 逾期 28 天
27 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTZ | 【AppStore/MECM】EdgeGallery生态能力优化 | APP Store &开发者平台 | 孙靖涵 |  |  | 44048 | 44104 | 待办的 | 逾期 28 天
29 | Test WG | 刘辉 |  | I1X37U | 【Test】The optimization of edgegallery installation package | 安装部署 | Kanag |  |  |  |  | 待办的