## Sheet1
需求名称 | 描述 | Story | 描述 | 工作量（KLOC） | 优先级 | 责任人 | 进展 | 备注
【MEP】 Provide DNS configuration capabilities |  | Analysis DNS Capabilities and give the selection suggestions |  | 1 | 高 | libu
|  | Add support for Mp1 and Mm5 interface in mep |  |  | 高 | libu
|  | DNS server implementation |  |  | 高 | libu
|  | MECM to support Mm2, Mm3 and portal configurations. |  |  | 中 | Gaurav
|  | Mep-agent to query and activate the DNS record on startup |  |  | 高 | libu
|  | Deployment integration of dns-server and LB |  |  | 高 | 彭育 | 09-07：进度50%，helm-chart已提供等待集成到one-click deployment脚本中
【Network】EdgeGallery support k8s based network isolation solution / 支持基于K8S的网络隔离方案 |  | Network isolation CNI analysis |  | 1 | 高 | Satish | 9-7：完成第一轮代码以及测试用例Review. 8-31：完成代码开发，待Review代码
|  | Support service expose by multiple interface |  | 0.5 | 高 | Swarup | 9-7：完成第一轮代码以及测试用例Review. 8-31：完成代码开发，待Review代码
界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、API使用指导、拓扑图展示等 | AppStore、Developer、MECM平台界面中表格、图标样式优化，增加拓扑展示，优化流程展示（例如开发者平台中沙箱流程，AppStore中测试流程），API使用指导等 | 【DEV】沙箱流程优化 | 优化测试沙箱流程，增加引导性说明文字以及步骤引导 | 0.8 | 中
|  | 【DEV】api使用指导 | 新增API使用指导，将横向tab切换成左侧树状结构，展示使用说明以及swagger调试功能 | 1 | 高 | 邹玲莉 | 9-7：完成界面代码开发，待输出接口说明文档 8-31：本周三完成界面呈现 8-24：完成低保真设计
|  | 【MECM】外部系统显示优化 | 外部注册系统显示优化，将列表展示切换成模块化展示 | 1 | 中
【AppStore/MECM】EdgeGallery生态能力优化 | 增加依赖项部署的能力，当应用需要依赖其他已开放给EdgeGallery的应用时，需要预先部署依赖项，再部署应用 | 【DEV】CSAR包结构优化---关键字修改 | 在最终生成的csar包中的Definition/MainServiceTemplate.yaml文件中增加Dependence字段，描述当前应用的依赖应用（依赖应用必须为生态应用）； 在value文件中增加NodePort切换关键字，如global.Service.NodePort=true。 | 0.5 | 中 | 李松阳
|  | 【DEV】CSAR包结构优化---service修改 | 在Developer实现Kubeboard功能后，平台根据用户输入自动生成的yaml中的Service，增加NodePort的切换。 | 0.5 | 中
|  | 【DEV】流程优化---开放为生态应用（增加校验） | 增加对用户上传yaml的校验，包含指定关键字才允许成为生态应用，如{{- if .Values.global.Service.NodePort }} | 0.5 | 中 | 李松阳
|  | 【DEV】流程优化---开放为生态应用 | DEV需要提供一套固定的模拟器环境，用于部署API模拟器和应用测试； 应用选择成为生态应用时，增加ServiceName与内外部Port的配置； 应用选择成为生态应用后，为其生成框架代码，并打包成镜像后部署到模拟器环境中。 | 2 | 中
|  | 【AppStore】新增部署测试功能 | 增加通过csar包部署应用到边缘节点的功能，用来做应用的服务验证，并且以ClusterIP类型优先部署依赖应用（生态应用）； 部署依赖应用（生态应用）与应用到同一NameSpace下。 | 1.5 | 中
|  | 【MECM】应用实例化功能优化 | 优化通过csar包部署应用到边缘节点的功能，以ClusterIP类型优先部署依赖应用（生态应用），再部署应用本身； 部署依赖应用（生态应用）与应用到同一NameSpace下。 | 0.5 | 中
|  | 【APPLCM】应用实例化功能优化 | 实例化时增加helm附加参数，如helm install app --namespace name1 app.tgz --set global.NodePort.enable=false。 | 0.5 | 中
【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | mepauth和mepagent提供ak/sk配置接口，供MECM配置ak/sk下发;MECM提供ak/sk分配接口 | mepauth中增加ak/sk配置接口 |  | 0.5 | 中 | 黎明江 |  | 0.9x
|  | mepagent中添加ak/sk配置接口 |  | 0.5 | 中 | 孙靖涵
|  | MECM提供ak/sk分配功能 | 生成应用实例时分配ak/sk给实例，并调用mepauth及mepagent的ak/sk配置接口导入ak/sk信息。 | 1 | 中 | 陈传雨
【MEP】支持APP服务的心跳 | 支持APP发送心跳消息，参照ETSI MEC 011最新标准 ServiceInfo增加livenessInterval属性 增加ServiceLivenessInfo/ServiceLivenessUpdate对象 新增发送心跳接口，参照ETSI 标准8.2.10 | mepserver add app heartbeat API, referring to etsi mec 011 latest stable draft |  | 1.5 | 中 | 黎明江
|  | mepagent call mepserver service liveness api to keep heartbeat for app service |  | 0.5 | 中 | 孙靖涵
|  | mepserver app heartbeat design documentation |  | 0.5 | 中 | 黎明江
【Docs】Finalize all projects related Docs |  | Finalize MEP docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 9-7：服务流程基本打通，计划本周开始使用。 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize MECM docs |  | 0.5 | 高 | 陈传雨 | 9-7：30% 8-31：10%
|  | Finalize AppStore docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 9-7：服务流程基本打通，计划本周开始使用。 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize Developer docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 9-7：服务流程基本打通，计划本周开始使用。 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
|  | Finalize UserManagement docs |  | 0.5 | 高 | 高维涛 | 9-7：服务流程基本打通，计划本周开始使用。 8-31：搭建readthedocs服务，完成50%
【MECM】边缘节点管理 | 针对每个边缘节点，展示该节点所有资源（CPU核数/内存/磁盘/带宽）统计信息（静态配置/动态占用），展示该节点包含的物理服务器清单，展示部署在该节点的app清单，service清单等（能从边缘节点处通过接口或监控日志自动获取的，尽量自动获取） 提案人：刘辉 |  |  | 2 | 中 |  | 部分已实现（CPU/内存/磁盘/APP清单)
各项目根据社区安全规范进行设计开发及代码优化 | 设计阶段：各项目应根据EdgeGallery安全设计规范中给出的规则要求进行设计，并在设计过程中应用STRIDE威胁建模分析方法，针对系统面对的潜在攻击设计相应的消减措施，输出安全性设计文档。 开发阶段：各项目应根据社区各编码语言的相应编码规范进行代码开发。使用社区CI中集成的扫描工具，完成代码缺陷的优化工作，以提升EdgeGallery的软件质量与安全性。 提案人：吕京 | 【Developer&AppStore】代码安全优化 |  | 1.5 | 高 | 张倍源 | 9-7：已完成 8-31：app完成安全代码静态告警清零；dev：本周启动清理 遗留问题：代码重复率需要按照单模块进行统计 8-24：appstore完成清零，dev未启动
|  | 【MECM】代码安全优化 |  | 1 | 高 | 陈传雨 | 9-7：优化中，60% 8-31：优化中，20%
|  | 【UserMgnt&Common】代码安全优化 |  | 0.5 | 高 | 张倍源 | 9-7：已完成 8-31：user完成50%
|  | 【AppStore】需要清理AppStore中的三方件漏洞问题 | 需要关注源码中引用的三方件漏和生成镜像后的漏洞扫描。 源码依赖的三方件漏洞，参考Jenkins中的Dependency-Check 检查结果 镜像扫描，参考：Jenkins中的security中的image中的结果 | 0.3 | 高 | 孙靖涵 | 9-7：已完成，部分漏洞通过升级不能解决，待周三安全组评审 8-31：完成50%，计划本周完成
|  | 【Developer】需要清理Developer中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 李松阳 | 9-7：已完成，部分漏洞通过升级不能解决，待周三安全组评审 8-31：未启动，61个漏洞
|  | 【MECM】需要清理MECM中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 陈传雨 | 9-7：已完成 8-31：未启动
|  | 【User】需要清理User-Mgmt中的三方件漏洞问题 |  |  | 高 | 张倍源 | 9-7：已完成，部分漏洞通过升级不能解决，待周三安全组评审 8-31：Jenkins构建任务失败，包含了前台的漏洞
|  | 【Api-emulator & toolchain】需要清理api-emulator 和 toolchain中的三方件漏洞问题 |  |  | 中 | 张海龙 |  | 0.9x
|  | 对于go项目，需要做到引用的三方件版本归一 |  |  | 中
|  | 对于Java项目，需要做到引用的三方件版本归一 |  |  | 中
【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | 当前用户只体现了租户，没有对用户进行角色的细分，在AppStore、Developer、MECM三大平台需要根据需要区分角色，分权分域控制 | AppStore需要支持管理员用户角色 | AppStore平台中，需要有管理员界面，管理员可以完成以下功能： 1 审核沙箱测试结果 2 下架（停用）App 3 审核（有删除权限）App评论 4 管理沙箱资源（增删改查） | 0.8 | 中
|  | Developer平台需要支持管理员用户角色 | Developer平台中，需要有管理员界面，管理员可以完成以下功能： 1 管理API模拟器服务 2 管理测试环境资源 3 查看所有开发者的项目状态 | 0.8 | 中
|  | MECM平台需要有管理员用户角色 | MECM平台中，以下功能只有管理员可以完成： 1 分发/部署App 2 注册边缘节点 3 查看所有App部署情况 4 以上功能对应的查询统计功能 5 界面需要区分用户访问权限 | 0.8 | 中
|  | MECM平台需要有tenant用户角色 | MECM平台中tenant可以完成以下能力： 1 查看自己订购的App部署情况和状态 | 0.4 | 中
|  | 用户管理模块中需要支持用户的角色定义 | 用户管理模块中需要支持tenant和admin两种用户角色，登陆界面需要同时支持admin和tenant的登陆。 需要有越权访问的保护机制 | 0.3 | 中
【Developer】优化app的构建+测试+发布流程 | 开发者平台的app构建+测试+发布流程需要优化，简化用户操作，需要考虑过程中如何发布和引用API，App的镜像上传处理等 | 【Developer】项目详情中的工具链移出工作空间，在开发工具中显示 |  | 0.2 | 中 | 邹玲莉 |  | 0.9x
|  | 【Developer】前台工程详情页面支持多种k8s资源的可视化部署 | 详情页参考kuboard等k8s可视化部署界面进行修改，支持k8s资源从页面配置或yaml文件导入、配置预检查、部署状态日志查看、第三方集群添加、csar包生成 | 3 | 中
|  | 【Developer】yaml配置预检查、可视化部署配置、mep-agent等配置注入、csar包生成、签名、日志加载等 | 部署文yaml文件预检查，前台返回检查结果 工作量：1K mep-agent等配置注入，csar包生成：增加部署依赖 工作量： 0.5k csar包生成签名 工作量：0.5k 可视化部署配置 工作量：2k 加载日志 工作量0.2k | 4.2 | 中
|  | 【Developer】构建测试能力详情优化 | 构建测试新增能力详情界面（将原API迁移至能力详情下），完善已有能力的API，展示时间部署后的服务名和端口，工作量：0.5k | 0.5 | 中
|  | 【Developer】优化API管理，支持生态API的删除，管理员支持MEP API的增删改查 | 优化API管理，支持生态API的删除，管理员支持MEP API的增删改查 | 1 | 中
|  | 【Developer】构建测试界面增加部署平台选择界面，指导用户选择部署平台，目前只支持K8S |  | 0.5 | 中
|  | 【Developer】构建测试界面新增监控日志流程，支持日志下载以及监控能力 |  | 0.5 | 中
|  | 【Developer】应用发布界面优化 | 展示csar包内容、新增ATP测试、生态能力发布等内容 | 1 | 中
|  | 【developer】镜像上传界面、上传部署文件界面优化 |  |  | 中
【AppStore】App应用的测试能力增强 | 应用的测试过程，包括appstore以及develper，包括包格式检查，病毒扫描，对外开放沙箱API验证等步骤，需要将流程细化体现出来 | 【appstore】app package沙箱测试流程开发 | app 应用的生命周期测试、应用业务测试等开发 | 0.5 | 中
|  | 【appstore】app package遵从性测试流程开发 | 完成应用测试框架的搭建和部分遵从从测试开发（应用包的格式、目录、文件大小等校验），签名校验、防炸弹攻击 前台界面的设计（显示测试流程、测试结果展示） | 2 | 中
|  | 【appstore】app package测试流程框架的搭建 | 将package包测试作为一个单独的模块提供，搭建app package包测试框架 | 1 | 中
|  | 【appstore】前台app package应用测试流程设计及开发 | appstore前台app package测试界面开发 | 1 | 中
|  | 【appstore】前台app package测试界面优化 |  | 1 | 中
【MECM】Application Managment & Verification | MECM 支持图形化、可视化的管理APP MECM 支持APP的资源占用可视等增强能力 MECM拓扑管理优化 MECM包管理和应用实例管理优化 | 【MECM】添加边缘节点具备位置关联出坐标的能力 |  | 0.5 | 高 | 杨阳 | 9-7：已完成 8-31：完成90% 8-24：完成详细设计初稿，待评审
|  | 【MECM】地图具备打开省/市/区县的能力，在大地图时显示统计数据，小地图时显示拓扑数据 |  | 0.5 | 高 | 杨阳 | 9-7：开发中，50% 8-31：完成评审，开发中，20% 8-24：完成详细设计初稿，待评审
|  | 【MECM】代码重构需求 | mecm-esr重构为mecm-inventory，主要负责存量管理，例如节点，资源，三方系统等。 mecm-applcm使用go语言替换java语言，解决边缘场景轻量化要求。 mecm-appo，mecm-apm进行优化，使用java，不再使用原有种子代码架构，基于原有API进行代码优化。 | 3 | 高 | 陈传雨 | 9-7：已完成，待自验
|  | 【MECM】首页显示全局告警/监控/统计/资源状态数据图，单节点数据通过拓扑中单边缘节点详细信息查看 |  | 2 | 中
|  | 【MECM】应用包管理优化--菜单项+应用包列表+应用包详情 | 1、“应用管理”菜单下“应用包列表”和“应用包分发”合并为“应用包管理”.. OK 2、“应用包管理”页面优化，应用包部署 优化1. 详情查看应用包分发情况-OK。支持批量分发(NOK) 优化2. 通过应用包详情界面进行部署-OK。支持批量部署(NOK) | 1 | 中
|  | 【MECM】应用包管理优化--查看应用包部署拓扑 | 在应用包管理的操作中增加“拓扑” 支持弹出新页面查看当前应用的已部署节点拓扑。 拓扑选中节点时，显示节点的名称，地址等基本信息。 | 1 | 中
|  | 【MECM】边缘仓库能力支持 | 目前apm已经支持将应用包从中心仓库分发到边缘仓库 支持： 1. 边缘仓库的配置流程包含到操作指导中。 2. 支持带边缘仓库场景的调测。 | 1 | 中
【MEP/MECM】Public Cloud Integration | MECM 通过KubeEdge 部署公有云边缘应用 MEP APIGW 开放KubeEdge边缘开放能力 | [MEC Scenario] MECM manage public-cloud applications | v0.9 Edgegallery is going to integrate KubeEdge first MECM trigger apps LCM operation via kubeedge NBI MECM monitor apps via KubeEdge NBI | 1.5 | 高 | Satish | 9-7：完成基于KubeEdge的集成安装 8-31：设计评审完成，开发中 8-24：与产品代码对齐方案，v0.9版本方案设计完成
|  | [MEC Scenario] MEP expose public-cloud API via MEP API-GW (Stretch goal) | MEP could integrate KubeEdge solution to expose apis via API GW | 3 | 中
|  | [NearEdge Scenario] MECM manage pulic-cloud applications | NearEdge Scenario need to consider if the client(apps client or user, e.g. IoT) need to communicate the Edge APPS via WiFi or non-4G/5G |  | 中
【MECM】MECM Support ATP LCM test features. |  | 【MECM 】MECM Support ATM LCM test features | MECM Support Onboard the CSAR package for test. MECM Support to deploy the application for test. Need to think about: How to make sure this CASR is for test. If real system, need to go to MECM after ATP verification. One thinking: maybe need to support the signed field for test, and this test package can only deployed to test edge node？ |  | 中
【Test】安装部署支持all-in-one部署/支持离线部署 | 当前针对试用类型用户，提供all-in-one的安装部署形态，其二针对不能上网的实验室场景，需要支持离线部署形态 | one-click-deploy scripts 实现从远端仓库下载images到local 仓库； | 1、创建本地仓库； 2、upload images到本地仓库； 3、check的images 是否齐全和ready； | 1 | 高 | Sharath | 09-07：X86版本完成50%开发，正在自验证 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | helm chart 的配置支撑从本地run images |  | 0.1 | 高 | Sharath | 09-07：X86版本完成50%开发，正在自验证 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepagent manifest yaml |  | 0.5 | 高 | Sharath | 09-07：X86版本完成50%开发，正在自验证 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepauth and kong api gateway kubernetes manifest yaml | mepauth kubernetes manifest yaml kong api gateway manifest with postgresql | 0.5 | 高 | Sharath | 09-07：X86版本完成50%开发，正在自验证 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
|  | mepserver kubernetes manifest yaml |  | 0.5 | 高 | Sharath | 8-31：完成arm版本离线安装脚本，进度50%
【Test】jenkins job支持JJB形式部署 | 提供多个类型的jjb template(build/gating/deployment/daily/doc/IT/gitee),每个项目ptl编辑各个JJB，jenkins自动daily pull new jjb生成新的job | 提供jenkins 各个类型任务的template，以及初始的values.yaml |  | 1.5 | 高 | Prakash | 09-07：完成开发，明天可以完成guideline，启动测试 8-31：50%，完成7类模板中第一版本开发 8-24：40%，输出7个模板的jjb
[POC/Test Feature] 5G 网元集成 | MEP 可以将DNS/Traffic等分流规则下发给5G网元 APP可以通过MEP调用5G网元开放接口。 | [POC/TestFeature][5G] EdgeGallery可以调用5G网元开放能力 |  | 3 | 高 | 高维涛 | 9-7：与产品完成第一轮的讨论，即通过APIGW访问5G网元。 8-31：本周无进展 8-24：初步方案设计完成，待与产品架构师讨论。
【Test】 Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment | Provide the health check for Edgegallery platform in one-click deployment |  |  |  | 中 | 彭育
【Test】开源 integration-testing仓库，实现测试能力内嵌到版本发布中 | 1、API/func/E2E测试模块对应的仓库integration-testing； 2、integration-testing仓库发布时候，随版本部署，可选部署此测试模块，以pod形式部署，暴露nodeport； 3、提供portal界面，安装完毕后，可以用户输入参数，执行对应的测试，并检查测试结果。 |  |  |  | 中 | 彭育
【test】 create the isource repo for edgegallery in yellow zone | create the isource repo for edgegallery in yellow zone, it will be check the code in yellow zone. |  |  |  | 中 | 彭育
【Test】 create the CICD pipeline for v0.9 branch | after release the v0.9，for maintaince， need to create the CICD pipeline for v0.9 branch on jenkins,make sure the the patch for v0.9 can be release and check on time. |  |  |  | 中
【MEP】MEP Support to query the capabilities. | MEP Support to query the capabilities. | 【MEP】MEP support query capability apis |  |  | 中
【Example APP】EdgeGallery Example APP Support | Make an Example APP. Including the source codes , the test guidence . So that we can show Edge Gallery demo everywhere . And also app developers can know how to develper app which depends the capabilities of MEP from this demo. | 【Example APP】support positioning service as an example app. | Have nice portal which can be showed at any lab. depends on face regnization service of mep. expose the positioning service. Make it as a demo for how to use edgegallery to develop an app. |  | 中
【Test】The edgegallery offline installation package is too large (10G) | 1、The edgegallery offline installation package is too large (10G) and needs to be reduced to less than 3G 2、analysis the each project images， and the third party component should use one images; |  |  |  | 中
3rd party package management | 1、三方件归一 2、三方件漏洞 3、三方件license管理； 4、三方件仓库管理 以上方案优先输出go语言的，其次JAVA，输出三方件管理方案，和开发，CDCI集成的流程和方案。 |  |  |  | 中
【ATP】ATP框架能力搭建 | atp创建接口、查询接口、获取依赖应用接口、查询所有测试用例接口、批量创建接口、测试报告下载接口开发 |  |  |  | 中
社区实验室管理服务平台 | 社区实验室管理服务平台，综合管理社区伙伴提供的各个实验室及资源，为社区提供易验证、可演示的孵化环境。 |  |  |  | 中
51Openlab集成Demo操作 | 在51OpenLab上提供一个实验课程，让用户可以根据操作指导在线体验Demo的开发、测试、发布、部署等。EdgeGallery需要提供课程操作指导的内容（包括MEC/EdgeGallery的介绍，Demo操作指导等），EdgeGallery提供一套单独的环境，界面通过链接的方式嵌入到51OpenLab界面中。 |  |  |  | 中

## Sheet2
V0.9版本定位
试验版
| 种子版 | 5
新苗版
嫩芽版