## Sheet1
需求 | 需求拆解 | 需求详细描述 | 涉及模块 | 建议版本 | Remark
硬件平台能力增强 | 支持如FPGA等多硬件形态 | 结合如西电水利项目场景，支持多硬件平台的管理与部署 | All | Q2
| AI能力增强、针对行业/APP的算子预置 | 支持典型AI硬件，如Atlas，Nivida T4等 支持硬件接入EdgeGallery平台，基于此硬件生长、移植相关AI应用，同时需要结合ModelArts一起考虑。 | All | Q1
开发者平台功能优化 | 提供运维调测能力 | 提供应用远程登录（如VNC）运维能力 | 开发者平台 | Q1
|  | 提升应用本地调测能力，如端口配置错误，网络不匹配，镜像拉取失败等错误以及修改建议 | 开发者平台 | Q1
| 提升应用配置能力 | 提供可视化配置，如APPD的可视化配置等能力 | 开发者平台 | Q1
ATP能力扩展 | ATP模型增强 | 引入Test Scenario， Test Suite，Test Cases三层模型概念 | ATP | Q1
| ATP测试用例扩充 | 补充ATP应用测试用例数量，推进运营商测试用例落地 | ATP | Q1
| ATP用户管理 | 根据角色进行对应场景、测试套等的权限控制 | ATP | Q2-Q3
多租户能力增强 | UserManagement 分权分域支持 | 支持所有模块分权分域的公共特性。 | All
| 二层资源池支持 | 支持IaaS层资源池虚拟化，如Openstack VPC，Kuberentes Namespace的二次虚拟，为租户提供特定的资源管理 | All
| K8S多租增强，如多网络平台的IP自动分配与路由，是否自研CNI | 支持如集群下应用/平台多网络平面，支持如CNI与UPF的直通，支持跨Cluster的CNI增强，支持Kuberentes的租户管理 | ALl | Q3 | Near Edge/ 1. 场景资源较丰富，可以假设边缘节点单Cluster为单租户的资源 2. 抛开网络意外，资源可以以单租户考虑。网络层面，考虑和切片的结合，多网络平面的硬诉求。 3. 当单节点同时存在urllc 和 embb业务的时候就需要考虑网路的多租户管理。
| MECM/APPStore/开发者平台租户管理增强 | 基于UserManagement的分权分域管理特性，增强相关平台的增强 | All | Q2-Q3
仓库管理增强 | SDK/三方件管理增强 | 引入如Maven/Pypi管理Java/Python SDK与三方件，C++与Go SDK进行子管理 | All | Q1
| 镜像标准化管理 | 标准化镜像仓库接入与管理流程，引入如Nexus3/SWR等镜像仓库管理 | All | Q1
| 前台组件归一化 | 归一化前台组件，以如Element UI为基础，对于前台组件、widget进行归一化管理，统一前台风格与样式 | All | Q1-Q4
平台能力增强 | 完善组件现有能力 | 如MEP Subscription能力等优化
| AI算法引入 | 结合高校合作，如视频超分，水利模型等AI算法
| 开源能力增强 | Serverless（Knative/Qinling）
vGPU组件如Grid等
引入如安全容器（Kata）
引入如TDEngine等TSDB适配特定场景应用
改造Ceph支持分布式存储。
引入类EdgeX框架支持多协议栈
引入DPDK/OVS进行网络加速落地
引入EVE安全启动等特性
边缘自治 | 边缘自治Portal | 新增APPLCM边缘自治Portal
| 微服务治理可视化 | MEP微服务管理架构可视化
| 中心、边缘数据同步 | 弱网络环境下（或断连），中心边缘数据同步
| 错误恢复 | 结合Closed Loop理念，支持比van元节点错误自恢复，如容器重建等等。
管理/互通增强 | 声明式资源管理 | APPD标准化
APP Inputs/注入文件标准化
| APPD转换器 | 支持标准EdgeGallery APPD与运营商APPD格式转化
| APPStore可信提升 | APPStore结合区块链增强可信认证能力
安全 | 支持分权分域 | 支持分权分域，对关键操作和数据进行权限控制
| 敏感数据保护 | 识别自身是否有敏感数据需要保护 对应用提供敏感数据保护的能力
| 标准接口支持双向认证 | 识别并决策需要支持双向认证的数据流
| 补齐未支持认证的接口 | 补齐未支持认证的接口，如MM5接口
| 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录 | 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录
| 支持审计日志 | 支持对用户操作进行日志记录，用来支撑事后审计
| 支持应用隔离 | 支持对不同类型的应用进行隔离、应用互访监控 对APP进行全生命周期管理
| APP镜像和镜像仓库完整性保护 | 支持对APP镜像和镜像仓库的完整性和机密性保护
| 重要数据备份与恢复 | 支持对重要数据进行备份，支持异地备份、支持备份数据的一致性校验、备份位置查询 (识别需要备份的数据、对外提供备份与恢复的服务能力）
| CAPIF支持安全 | CAPIF框架落地的同时支持安全能力
"小程序"架构 | 平台按需部署 | 支持IaaS层按需部署
支持PaaS层按需部署，解耦模块之间接口硬性耦合，资源池化平台服务，如核心服务，轻量化服务，重量级服务，电信服务等等
用户定制化按需部署
| 小程序解释层 | 支持WebAssembly打包格式
支持Knative/Qinling等业界流行FaaS平台
应用打包标准输出
| 小程序 | 自动生成应用框架工程
提升SDK/API可获得性与以用性
以前台widgets为元数据的API调用和代码生成
| 设计态 | 支持小程序组件的生命周期，包括包创建，检验，测试以及发布
支持前台页面的组件的拖拉拽生成
支持前台页面的APP的拖拉拽生成
云边/边端/边边协同 | 结合算力网络的场景（云讯）/ 西电陈老师的V2X场景

## 需求刷新
需求 | 需求拆解 | 需求详细描述 | 涉及模块 | 建议版本 | Remark | 工作量（人*月） | 责任人
硬件平台能力增强 | 支持如FPGA等多硬件形态 | 结合如西电水利项目场景，支持多硬件平台的管理与部署 | All | Q2
| AI能力增强、针对行业/APP的算子预置 | 支持典型AI硬件，如Atlas，Nivida T4等 支持硬件接入EdgeGallery平台，基于此硬件生长、移植相关AI应用，同时需要结合ModelArts一起考虑。 | All | Q1 | 1. 支持昇腾/Altas芯片和设备 2. 引入昇腾/Altas相关应用 |  | 崔建伟
开发者平台功能优化 | 提供运维调测能力 | 提供应用远程登录（如VNC）运维能力 | 开发者平台 | Q1 | 需完成，会有新页面引入 | 2 | 张海龙
|  | 提升应用本地调测能力，如端口配置错误，网络不匹配，镜像拉取失败等错误以及修改建议 | 开发者平台 | Q1 | 需完成，会有页面增强 | 1 | 张海龙
| 资源管理能力增强 | 新增资源管理界面，管理员权限，用于增删沙箱环境，增删平台能力,镜像地址配置等 | 开发者平台 | Q2 |  |  | 张海龙
| 提升应用配置能力 | 提供可视化配置，如APPD的可视化配置等能力 | 开发者平台 | Q1 | 需完成，会有新页面引入 | 3 | 张海龙
ATP能力扩展 | ATP模型增强 | 引入Test Scenario， Test Suite，Test Cases三层模型概念 | ATP | Q1 | 需完成 |  | 刘慧玲
|  | ATP管理面portal | ATP | Q1 | 需完成 | 0.5 | 刘慧玲
|  | ATP优化问题单 | ATP | Q1 | 需完成 | 0.5 | 刘慧玲
|  | 应用包区分ARM和X86，ATP部署节点也要对应区分 | ATP、APPStore、 开发者平台、MECM | Q1 | 需完成 | 1 | 刘慧玲、孙靖涵、 张海龙、陈传雨
| ATP测试用例扩充 | 补充ATP应用测试用例数量，推进运营商测试用例落地 | ATP | Q1 | 需完成 |  | 刘慧玲
| ATP用户管理 | 根据角色进行对应场景、测试套等的权限控制 | ATP | Q2-Q3
多租户能力增强 | UserManagement 分权分域支持 | 支持所有模块分权分域的公共特性。 | All | Q1 | 1. 完成角色定义 2. 完成页面基本功能配置 3. 模型、接口可扩展 4. ATP和LAB也需要修改，还有机机接口的分析支持 | 6 | 张倍源
| 二层资源池支持 | 支持IaaS层资源池虚拟化，如Openstack VPC，Kuberentes Namespace的二次虚拟，为租户提供特定的资源管理 | All | Q3
| K8S多租增强，如多网络平台的IP自动分配与路由，是否自研CNI | 集群内的网络多平面特性支持 | Kubernetes | Q1 | 需要完成集群内网络多平面支持 | 3 | Swarup
|  | 支持如集群下应用/平台多网络平面，支持如CNI与UPF的直通，支持跨Cluster的CNI增强，支持Kuberentes的租户管理 | ALl | Q3 | Near Edge/ 1. 场景资源较丰富，可以假设边缘节点单Cluster为单租户的资源 2. 抛开网络意外，资源可以以单租户考虑。网络层面，考虑和切片的结合，多网络平面的硬诉求。 3. 当单节点同时存在urllc 和 embb业务的时候就需要考虑网路的多租户管理。
| MECM/APPStore/开发者/ATP/实验室管理平台平台租户管理增强 | 基于UserManagement的分权分域管理特性，增强相关平台的增强 | All | Q1-Q3 | Q1：支持必要的Token获取流程优化配合 |  | PTLs
仓库管理增强 | SDK/三方件管理增强 | 引入如Maven/Pypi管理Java/Python SDK与三方件，C++与Go SDK进行子管理 | All | Q1 | 1. 完成nexus2的搭建 2. 完成Pypi的对接 3. 完成Go SDK自管理流程打通 |  | 印度团队
| 镜像标准化管理 | 标准化镜像仓库接入与管理流程，引入如Nexus3/SWR等镜像仓库管理 | All | Q1 |  |  | 印度团队
| 前台组件归一化 | 归一化前台组件，以如Element UI为基础，对于前台组件、widget进行归一化管理，统一前台风格与样式 | All | Q1 | 1. 归一化方案形成，原型选定。 2. 前台组件库形成 Q2-~：组件持续新增。 |  | 周文敬
平台能力增强 | 完善组件现有能力 | 如MEP Subscription能力等优化 |  | Q1 | 1. 使得MEP现有的接口均可以正常使用 | 3 | 鹿鑫
| 高校合作 | 西电合作，引入区块链能力 |  | Q4
|  | 南科大合作，引入视频超分能力 |  | Q4
| MEP基础能力增强 | UEG MP1 接口集成：使用MEP adapter与UPF进行接口集成，支持UPF的能力发布到EdgeGallery上 |  | Q1 | 1. MEP adapter双向注册到UPF和EdgeGallery MEP 2. 发布UPF的能力到EdgeGallery上 | 5 | 鹿鑫
|  | APP Instance Termination：APP Instance实例终止，需要MECM和MEP进行服务删除、APP配置删除、APP规则删除 |  | Q1 | 1. MEP删除APP instance对应的服务 2. MEP删除ak/sk信息 3. MEP删除规则配置 | 2 | 鹿鑫
| AI算法引入 | 寻源更多的AI算法，结合硬件支持，见Row 4 |  | Q1 | 1. 启动高校合作 2. 引入鲲鹏、昇腾应用 |  | 于洋，崔建伟
| 开源能力增强 | Serverless（Knative/Qinling） |  | Q1 | 完成技术分析与初步验证,引入平台能力，实现一个应用案例 |  | 高维涛，于洋
|  | WebAssembly 引入 |  | Q2
|  | vGPU组件如Grid等 |  | Q3 | 完成技术分析与初步验证
|  | 引入如安全容器（Kata） |  | Q3
|  | 引入如TDEngine等TSDB适配特定场景应用 |  | Q3
|  | 改造Ceph支持分布式存储。 |  | Q4 | 完成技术分析与初步验证
|  | 引入类EdgeX框架支持多协议栈 |  | Q4 | 完成技术分析与初步验证
|  | 引入DPDK/OVS进行网络加速落地 |  | Q4 | 完成技术分析与初步验证
|  | 引入EVE安全启动等特性 |  | Q4 | 完成技术分析与初步验证
边缘自治 | 边缘自治Portal | 新增APPLCM边缘自治Portal |  | Q1 | 1. 完成页面搭建，功能定义 |  | 陈传雨
| 微服务治理可视化 | MEP微服务管理架构可视化 |  | Q1 | 1. 与自治Portal完成集成。 2. 新增数据内容采集 3. 进一步操作的增强，如告警，治理 | 8 | 鹿鑫
| 中心、边缘数据同步 | 弱网络环境下（或断连），中心边缘数据同步 |  | Q3
| 错误恢复 | 结合Closed Loop理念，支持比van元节点错误自恢复，如容器重建等等。 |  | Q3
管理/互通增强 | 声明式资源管理 | APPD标准化 |  | Q2~Q3
|  | APP Inputs/注入文件标准化 |  | Q1 | 配合下一行的工作 |  | 陈传雨，张海龙
| APPD转换器 | 支持标准EdgeGallery APPD与运营商/产品APPD格式转化 |  | Q1 | 1. 支持FS的时候，需要支持产品APPD的输入格式 | 1 | 罗小云
| APPStore可信提升 | APPStore结合区块链增强可信认证能力 |  | Q4
安全 | 支持分权分域 | 支持分权分域，对关键操作和数据进行权限控制 |  | Q1 | 完成角色定义，接口设计，以及新增项目的纳管， 结合Row 15的工作 |  | 周艳兵（安全补充）
| 敏感数据保护 | 识别自身是否有敏感数据需要保护 对应用提供敏感数据保护的能力 |  | Q1 | 完成敏感数据的识别 |  | 周艳兵
| 标准接口支持双向认证 | 识别并决策需要支持双向认证的数据流 |  | Q1 | 1. 给出双向认证具体方案 2. 识别双向认证落地模块 |  | 周艳兵
| 补齐未支持认证的接口 | 补齐未支持认证的接口，如MM5接口 |  | Q2
| 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录 | 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录 |  | Q1 | 给出远程登陆可选方案 |  | 周艳兵
| 支持审计日志 | 支持对用户操作进行日志记录，用来支撑事后审计 |  | Q3
| 支持应用隔离 | 支持对不同类型的应用进行隔离、应用互访监控 对APP进行全生命周期管理 |  | Q3
| APP镜像和镜像仓库完整性保护 | 支持对APP镜像和镜像仓库的完整性和机密性保护 |  | Q1 | 利用镜像库现有能力进行支持 |  | 周艳兵
| 重要数据备份与恢复 | 支持对重要数据进行备份，支持异地备份、支持备份数据的一致性校验、备份位置查询 (识别需要备份的数据、对外提供备份与恢复的服务能力） |  | Q2 | 完成重要数据的识别与备份回复的方案设计
| CAPIF支持安全 | CAPIF框架落地的同时支持安全能力 |  | Q3
"小应用"架构 | APP场景与应用分析
| 平台按需部署 | 支持IaaS层按需部署 |  | Q1 |  | 1 | 许丹
|  | 支持PaaS层按需部署，解耦模块之间接口硬性耦合，资源池化平台服务，如核心服务，轻量化服务，重量级服务，电信服务等等 |  | Q1 |  | 2 | 许丹
|  | 按需部署应用 |  | Q1 |  | 1 | 许丹
|  | 用户定制化按需部署 |  | Q1 |  | 1 | 许丹
| 小应用解释层 | 支持WebAssembly打包格式 |  | Q2 | Q1完成技术分析与可行性验证
|  | 支持Knative/Qinling等业界流行FaaS平台 |  | Q2 | Q1完成技术分析与可行性验证
|  | 应用打包标准输出 |  | /
| 小应用 | 寻源更多的应用，如开发，引入，等等 |  | Q2
|  | 自动生成应用框架工程 |  | Q1-Q3 |  | 3 | 张海龙
|  | 提升SDK/API可获得性与以用性 |  | Q1 |  | 1 | 张海龙
|  | 以前台widgets为元数据的API调用和代码生成 |  | Q3
| 设计态 | 搭建设计态前台框架 |  | Q1 |  |  | 高维涛，周文敬
|  | 支持小程序组件的生命周期，包括包创建，检验，测试以及发布 |  | Q2
|  | 支持前台页面的组件的拖拉拽生成 |  | Q3
|  | 支持前台页面的APP的拖拉拽生成 |  | Q3
云边/边端/边边协同 | 结合算力网络的场景（云讯）/ 西电陈老师的V2X场景
平台运维管理/社区运营平台需求 | 升级/发布/回滚 | 可以通过实验室平台支持spinnaker，来支持软件的升级、回滚等运行态的版本操作 ，需要完成数据持久化，数据库的分离部署 |  | Q1 | 1. 优先支持K8S的平台升级
| 数据管理 | 1. 测试数据构造 2. 演示数据构造 |  | Q1 |  | 0.8 | 罗小云
| 平台域名持久化 | 发布稳定、可用的体验环境，进行域名管理 |  | Q1 |  |  | PTLs
| 单点登陆 | Github，Gitee的账户打通 |  | Q3
优化工作 | APPStore前台优化 | 前台风格一致、易用性优化、bug修改、“文档”界面重构 |  | Q1 |  | 1 | 罗小云
| usermangement优化 | 1. session超时后需要跳转登录 2. 完善用户注册功能，需要有忘记密码和密码找回功能 |  | Q1 |  | 0.6 | 张倍源
PoC需求的后续工作
实验室管理平台 | 域名持久化 | 发布正式域名，提供持久化的访问环境 |  | Q1 |  | 0.5 | 章清洁
| 易用性能力增强 | 统计功能增强 |  | Q1 |  | 0.6
|  | 支持环境远程登录 |  | Q2 |  | 0.3
|  | 节点释放后口令动态修改 |  | Q2
| 西电合作 | 西电学生实验室管理平台支撑 |  | Q1
| 伙伴实验室系统对接 | 纳管伙伴实验室资源，提供申请、释放、VPN申请等功能。 |  | Q3