## 任务列表2020-09-16_09_10_44
序号 | 项目 | 项目负责人 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 工作量 | 优先级 | 分析进度 | 计划 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 标签 | 子任务
1 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVEZ | 【Test】 Provide the daily check for Edgegallery platform in one-click deployment | 彭育 |  |  |  |  | 彭育 |  |  | 待办的 |  | ReleaseV1.0
2 | Architecture WG | 高维涛 |  | I1TVET | 【Test】The edgegallery offline installation package is too large (10G) | 彭育 |  |  |  |  | 彭育 |  |  | 待办的 |  | ReleaseV1.0
3 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGUT | 【MECM】边缘节点管理 | 陈传雨 |  |  |  |  | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0
4 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1OXZF | 【MEP/MECM】Public Cloud Integration | Satish Karunanithi |  |  | 高维涛：产品方案倾向IoT，不适合我们，方案还需继续讨论。 Satish: 依赖第三方公有云厂商配合，短期交付有风险 |  | 高维涛 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV0.9,ReleaseV1.0 | I1OXZM 【MECM】 MECM manage public-cloud applications I1OXZN [MEC Scenario] MEP expose public-cloud API via MEP API-GW (Stretch goal) I1R51T [NearEdge Scenario] MECM manage public-cloud applications
5 | Architecture WG | 高维涛 | TSC需求排序/评审 | I1QGSH | 【UserMgmt】EdgeGallery平台需要优化用户管理，进行分权分域设置 | 张倍源 |  |  | 20% 完成概要设计，未输出低保真，admin用户有哪些功能需要细化，给各PTL落地具体需求 | 10.8号制定分析计划，计划10.31号完成 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0 | I1QZ0I AppStore需要支持管理员用户角色 I1QZ0J Developer平台需要支持管理员用户角色 I1QZ0K MECM平台需要有管理员用户角色 I1QZ0N MECM平台需要有tenant用户角色 I1QZ0O 用户管理模块中需要支持用户的角色定义
6 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QXKM | EdgeGallery各项目根据社区安全规范进行设计开发及代码优化 | 吕京 |  |  |  |  | 章清洁 | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV0.9,ReleaseV1.0 | I1R0QD 【Developer&AppStore】代码安全优化 I1R0QG 【MECM】代码安全优化 I1R0QP 【UserMgnt&Common】代码安全优化 I1RNI9 【AppStore】需要清理AppStore中的三方件漏洞问题 I1RNIM 【Developer】需要清理Developer中的三方件漏洞问题 I1RNJ0 【MECM】需要清理MECM中的三方件漏洞问题 I1RNJ4 【User】需要清理User-Mgmt中的三方件漏洞问题 I1RNJL 【Api-emulator & toolchain】需要清理api-emulator 和 toolchain中的三方件漏洞问题 I1RNK2 对于Java项目，需要做到引用的三方件版本归一 I1RNKH 对于go项目，需要做到引用的三方件版本归一
7 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTR | 【AppStore】App应用的测试能力增强 | 刘慧玲 |  |  | 30% 完成一轮前后台的设计评审，十一前完成设计工作 | 10.12：开发进度后台40%，前台30% 9.28： 后台分析完成 前台界面分析--遗留问题评审 9.30之前 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0 | I1R08Q 【appstore】app package沙箱测试流程开发 I1R0A4 【appstore】app package遵从性测试流程开发 I1R0AI 【appstore】病毒扫描软件的集成、、签名校验、加密算法的开发 I1R0E2 【appstore】前台app package应用测试流程设计的优化
8 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGUZ | 【MEP】支持APP服务的心跳 | 鹿鑫 |  |  | 分析进度20% 计划12月底 | 10.12：本周三方案检视 10.8：libu开发，今天输出story分解 10.8号制定分析计划 维涛支撑 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0 | I1QT6E mepserver add app heartbeat API, referring to etsi mec 011 latest stable draft I1QT6P mepserver app heartbeat design documentation I1R0VX mepagent call mepserver service liveness api to keep heartbeat for app service
9 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGVD | 【MEP/MECM】ak/sk配置接口 | 鹿鑫 | 1K |  | 分析进度80% 计划11月初 | 10.9: 开发30%，不包括mecm mep和mep-agent分析完成，启动编码。 Mecm分析未完成-印度同事分析，暂定10.8号之前 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0 | I1QT40 mepauth中增加ak/sk配置接口 I1QT48 mepagent中添加ak/sk配置接口 I1R5LY 【MECM】提供ak/sk分配功能
[5 empty] | MEP能力查询 | 鹿鑫
10 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGTZ | 【AppStore/MECM】EdgeGallery生态能力优化 | 孙靖涵 |  |  | 70% 开发依赖dev、mecm、appstore | 10.12：本周输出初稿 10.8：细化需求分析，下周五（10.16）输出访问评审 分析完成，拉起各PTL对齐方案，分解story ---9.30之前 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV1.0 | I1QWUP 【DEV】CSAR包结构优化---关键字修改 I1QWV9 【DEV】流程优化---开放为生态应用 I1QWVK 【AppStore】新增部署测试功能 I1QWVL 【MECM】应用实例化功能优化 I1QWVN 【APPLCM】应用实例化功能优化 I1S8FF 【DEV】流程优化---开放为生态应用（增加校验） I1S8LA 【DEV】CSAR包结构优化---service修改
11 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1OY5D | 【MECM】Application Managment & Topology Enhancement | 陈传雨 |  |  |  | 10.12：分析已完成 9.30号之前，确定分析责任人，和需求范围 | 高维涛 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV0.9,ReleaseV1.0 | I1QXOD 【MECM】支持APP的资源占用可视等增强能力 I1QXOE 【MECM】支持图形化、可视化的管理APP I1QXQD 【MECM】添加边缘节点具备位置关联出坐标的能力 I1QXQG 【MECM】地图具备打开省/市/区县的能力，在大地图时显示统计数据，小地图时显示拓扑数据 I1QXQP 【MECM】首页显示全局告警/监控/统计/资源状态数据图，单节点数据通过拓扑中单边缘节点详细信息查看 I1QXS5 【MECM】应用包管理优化--菜单项+应用包列表+应用包详情 I1QXSQ 【MECM】应用包管理优化--查看应用包部署拓扑 I1QXSY 【MECM】边缘节点管理优化
12 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT8 | 界面易用性和友好性优化：沙箱流程优化、API使用指导、拓扑图展示等 | 杨阳 |  |  | api使用指导和拓扑展示优化0.9已完成，沙箱流程优化分析进度50%，计划1.0版本做 | 10.9：10.15号输出方案评审 沙箱流程优化---- 同dev流程优化一起分析 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV0.9,ReleaseV1.0 | I1QYFU 【DEV】沙箱流程优化 I1QYI8 【DEV】api使用指导 I1QYJJ 【MECM】外部系统显示优化 I1QYJU 【MECM】node节点优化
13 | Architecture WG | 高维涛 | 架构组设计评审 | I1QGT2 | 【Developer】优化app的构建+测试+发布流程 | 张海龙 |  |  | 之前定的需求开发工作量比较大，这几天又有新的需求可能增加，所以需要按优先级重新排。分析进度：30% | 10.12: 15号需求讲解 10.9:15号讲解需求 10.15号之前串讲需求，story分解 | 章清洁 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 待办的 |  | ReleaseV0.9,ReleaseV1.0 | I1QYTL 【Developer】新建项目只保留基本信息填写和依赖服务选择两步 I1QYTV 【Developer】项目详情中的工具链移出工作空间，在开发工具中显示 I1QYUD 【Developer】前台工程详情页面支持多种k8s资源的可视化部署 I1QYVD 【Developer】k8s集群连接管理、配置保存、预检查、mep-agent等配置注入、csar包生成、签名 I1TDGT 【Developer】构建测试增加基本信息界面，显示项目详情 I1TDHC 【Developer】构建测试新增应用开发界面（将原API迁移至应用开发下） I1TDI2 【Developer】构建测试界面增加部署平台选择界面，指导用户选择部署平台，目前只支持K8S I1TDIS 【Developer】构建测试界面新增监控日志流程，支持日志下载以及监控能力 I1TDJF 【Developer】新增能力发布界面，支持用户开放api能力
[5 empty] | 任务标题 | 任务负责人 | 工作量 | 优先级 | 分析进度 | 计划
|  |  |  | 1 | 前台界面支持手机显示 | 杨阳，邹玲莉 | ？ |  | 待讨论方案 | 10.9：登录滑块不可用，页面显示字体压盖 周例会例行跟踪进展 | 1、页面自适应大小 2、针对手机端新开发界面
|  |  |  | 2 | jwt token需要支持自动续命 | 张倍源 |  |  | 待讨论方案 | 周例会例行跟踪进展
|  |  |  | 3 | 用户分权分域-增加对用户管理的需求：注销、修改信息、查看 | 张倍源 |  |  | 同用户分权分域一起分析
|  |  |  | 4 | 安全设计排查问题汇总 | PTL | 10人天 |  | 以下几项需要appstore/developer/user/mecm都完成： 1/多次登录失败后账号锁定 2/接口日志中增加IP信息 3/dockerfile中增加创建非root用户，使用非root用户启动，和文件目录权限 4/应用程序必须限制活动的并发会话数。 | 10.12号前制定修改计划 | 三方件漏洞清理；三方件版本归一； dockerfile中增加创建非root用户，使用非root用户启动 限定只支持TLS1.2或TLS1.3 v0.9增加功能，多次登录失败后账号锁定
|  |  |  | 5 | api模拟器 和 工具链仓库开源准备 | PTL | 6人天 |  | 需要完成开源前的检查项：license检查/sonarqube清零/三方件漏洞清理/UT覆盖率 | 10.12号前制定修改计划 | 贺龙飞
|  |  |  | 6 | 发行版的CI/CD资源/系统搭建 |  |  |  | ？
|  |  |  | 7 | 内网注册失败问题修复 | 张倍源 |  |  |  | 10.12号前制定修改计划
[5 empty] | 三方件遗留问题：遗留漏洞清理，版本归一 | 张倍源
提交代码：提交到master上，然后将0.9x需要发布的代码代码合入到0.9分支发布
安全正常发布流程，需要转测试 和 功能验证，版本说明书
每周周例会 讲解需求分析，重点讲解：需求背景，api设计 数据库设计，部署设计，流程设计等

## Sheet1
|  | 10月 | 11月 | 12月
前台开发 | 杨阳 | 实验室平台开发，MECM界面开发
| 白针针 | atp前台开发 | atp前台开发 | appstore前台开发
| 邹玲莉 | 需求分析&设计：开发流程的前台设计 | dev前台开发 | dev前台开发
后台开发 | 张倍源 | 需求分析&设计：user分权分域设计 | 需求开发：user-mgmt |  | 每周例会更新进展，随时组织评审
| 张海龙 | 需求分析&设计：开发流程设计 | 需求开发：dev |  | 同上
| 孙靖涵 | 需求分析&设计：生态能力优化 | 需求开发：appstore&agent |  | 同上
| 鹿鑫 | 开发：ak/sk配置接口 | 需求开发：mep |  | 同上
| 李志谦 | 开源应用上车（10月目标上车5个应用，每半周更新进展） | 应用上车&需求开发
| 贺龙飞 | 工具链 & api模拟器仓库开源准备 | dev后台开发
| 程润东 | 安全测试工作交接 | 需求开发：user-mgmt |  | 兼职：Jenkins、SonarQube维护
| 刘慧玲 | atp后台开发 | atp后台开发
|  | 证书吊销时间，证书过期 |  |  | issue，dev、applcm