## Sheet1
需求 | 需求拆解 | 需求详细描述 | 涉及模块 | 建议版本 | Remark
硬件平台能力增强 | 支持如FPGA等多硬件形态 | 结合如西电水利项目场景，支持多硬件平台的管理与部署 | All | Q2
| AI能力增强、针对行业/APP的算子预置 | 支持典型AI硬件，如Atlas，Nivida T4等 支持硬件接入EdgeGallery平台，基于此硬件生长、移植相关AI应用，同时需要结合ModelArts一起考虑。 | All | Q1
开发者平台功能优化 | 提供运维调测能力 | 提供应用远程登录（如VNC）运维能力 | 开发者平台 | Q1
|  | 提升应用本地调测能力，如端口配置错误，网络不匹配，镜像拉取失败等错误以及修改建议 | 开发者平台 | Q1
| 提升应用配置能力 | 提供可视化配置，如APPD的可视化配置等能力 | 开发者平台 | Q1
ATP能力扩展 | ATP模型增强 | 引入Test Scenario， Test Suite，Test Cases三层模型概念 | ATP | Q1
| ATP测试用例扩充 | 补充ATP应用测试用例数量，推进运营商测试用例落地 | ATP | Q1
| ATP用户管理 | 根据角色进行对应场景、测试套等的权限控制 | ATP | Q2-Q3
多租户能力增强 | UserManagement 分权分域支持 | 支持所有模块分权分域的公共特性。 | All
| 二层资源池支持 | 支持IaaS层资源池虚拟化，如Openstack VPC，Kuberentes Namespace的二次虚拟，为租户提供特定的资源管理 | All
| K8S多租增强，如多网络平台的IP自动分配与路由，是否自研CNI | 支持如集群下应用/平台多网络平面，支持如CNI与UPF的直通，支持跨Cluster的CNI增强，支持Kuberentes的租户管理 | ALl | Q3 | Near Edge/ 1. 场景资源较丰富，可以假设边缘节点单Cluster为单租户的资源 2. 抛开网络意外，资源可以以单租户考虑。网络层面，考虑和切片的结合，多网络平面的硬诉求。 3. 当单节点同时存在urllc 和 embb业务的时候就需要考虑网路的多租户管理。
| MECM/APPStore/开发者平台租户管理增强 | 基于UserManagement的分权分域管理特性，增强相关平台的增强 | All | Q2-Q3
仓库管理增强 | SDK/三方件管理增强 | 引入如Maven/Pypi管理Java/Python SDK与三方件，C++与Go SDK进行子管理 | All | Q1
| 镜像标准化管理 | 标准化镜像仓库接入与管理流程，引入如Nexus3/SWR等镜像仓库管理 | All | Q1
| 前台组件归一化 | 归一化前台组件，以如Element UI为基础，对于前台组件、widget进行归一化管理，统一前台风格与样式 | All | Q1-Q4
平台能力增强 | 完善组件现有能力 | 如MEP Subscription能力等优化
| AI算法引入 | 结合高校合作，如视频超分，水利模型等AI算法
| 开源能力增强 | Serverless（Knative/Qinling）
vGPU组件如Grid等
引入如安全容器（Kata）
引入如TDEngine等TSDB适配特定场景应用
改造Ceph支持分布式存储。
引入类EdgeX框架支持多协议栈
引入DPDK/OVS进行网络加速落地
引入EVE安全启动等特性
边缘自治 | 边缘自治Portal | 新增APPLCM边缘自治Portal
| 微服务治理可视化 | MEP微服务管理架构可视化
| 中心、边缘数据同步 | 弱网络环境下（或断连），中心边缘数据同步
| 错误恢复 | 结合Closed Loop理念，支持比van元节点错误自恢复，如容器重建等等。
管理/互通增强 | 声明式资源管理 | APPD标准化
APP Inputs/注入文件标准化
| APPD转换器 | 支持标准EdgeGallery APPD与运营商APPD格式转化
| APPStore可信提升 | APPStore结合区块链增强可信认证能力
安全 | 支持分权分域 | 支持分权分域，对关键操作和数据进行权限控制
| 敏感数据保护 | 识别自身是否有敏感数据需要保护 对应用提供敏感数据保护的能力
| 标准接口支持双向认证 | 识别并决策需要支持双向认证的数据流
| 补齐未支持认证的接口 | 补齐未支持认证的接口，如MM5接口
| 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录 | 应用远程登录（如VNC）支持安全协议登录
| 支持审计日志 | 支持对用户操作进行日志记录，用来支撑事后审计
| 支持应用隔离 | 支持对不同类型的应用进行隔离、应用互访监控 对APP进行全生命周期管理
| APP镜像和镜像仓库完整性保护 | 支持对APP镜像和镜像仓库的完整性和机密性保护
| 重要数据备份与恢复 | 支持对重要数据进行备份，支持异地备份、支持备份数据的一致性校验、备份位置查询 (识别需要备份的数据、对外提供备份与恢复的服务能力）
| CAPIF支持安全 | CAPIF框架落地的同时支持安全能力
"小程序"架构 | 平台按需部署 | 支持IaaS层按需部署
支持PaaS层按需部署，解耦模块之间接口硬性耦合，资源池化平台服务，如核心服务，轻量化服务，重量级服务，电信服务等等
用户定制化按需部署
| 小程序解释层 | 支持WebAssembly打包格式
支持Knative/Qinling等业界流行FaaS平台
应用打包标准输出
| 小程序 | 自动生成应用框架工程
提升SDK/API可获得性与以用性
以前台widgets为元数据的API调用和代码生成
| 设计态 | 支持小程序组件的生命周期，包括包创建，检验，测试以及发布
支持前台页面的组件的拖拉拽生成
支持前台页面的APP的拖拉拽生成
云边/边端/边边协同 | 结合算力网络的场景（云讯）/ 西电陈老师的V2X场景